## Guia
Modelo de evaluación de madurez de la información para estimación de proyectos
Propósito | Evaluar, antes de estimar, qué tanto se conoce el alcance del proyecto en cada dimensión de estimación y qué tan madura es esa información. El resultado indica la confianza con la que se puede estimar, la técnica recomendada y las brechas a cerrar.
Qué NO mide | No estima esfuerzo ni costo. No evalúa riesgo e incertidumbre (dimensión 12 del catálogo, fuera de alcance).
Hojas del libro | Guia · Dimensiones (11 dimensiones y escalas) · Rubricas (109 criterios con descriptores 0–3) · Parametros (pesos, niveles, umbrales) · Ficha (plantilla en blanco) · Ejemplo (ficha diligenciada) · Resultados (tablero de la ficha seleccionada) · Glosario.
Paso 1 · Datos generales | En la hoja Ficha, completar proyecto, cliente, evaluadores, fecha, momento de estimación y fuentes revisadas.
Paso 2 · Caracterización (Parte A) | Registrar los valores de clasificación del catálogo: composición del tipo de desarrollo, arquetipo, N° de procesos funcionales, factores de complejidad, interfaces, % de reuso, entorno, contexto, sector y comparables. La hoja calcula la clase de tamaño, el nivel de complejidad, I0–I3, R1–R4, M1–M4 y E1–E4.
Paso 3 · Evaluación (Parte B) | Calificar cada criterio de 0 a 3 con la rúbrica de la hoja Rubricas, y registrar la evidencia. Usar N/A solo cuando el criterio lo admite.
Paso 4 · Revisar hallazgos | La columna «Hallazgo o comentario sugerido» explica la brecha cuando el puntaje es 0–1 y pide validar cuando es 2.
Paso 5 · Revisar validaciones | El bloque de validaciones cruza la caracterización con los criterios y marca inconsistencias (⚠ Revisar).
Paso 6 · Resultados | En la hoja Resultados seleccionar la ficha (Ejemplo o Ficha) para ver madurez por dimensión, nivel general, top 10 brechas y validaciones.
Cálculo · criterio | Obtenido = puntaje × peso interno (1–3). Máximo = 3 × peso interno (0 si es N/A).
Cálculo · dimensión | Madurez de la dimensión = Σ obtenido / Σ máximo (0–100%). Criterio núcleo en blanco cuenta como 0. Dimensión complementaria sin ningún puntaje se excluye.
Cálculo · general | Madurez general = Σ (peso dimensión × madurez) / Σ peso de dimensiones incluidas. Núcleo = 70% del peso; cada núcleo pesa más que cualquier complementaria.
Regla de tope | Si alguna dimensión núcleo queda por debajo del 40%, el nivel general no puede superar N3, aunque el promedio sea mayor.
Niveles | N1 Incipiente (<20%) · N2 Preliminar (20–40%) · N3 Intermedio (40–60%) · N4 Definido (60–80%) · N5 Validado (≥80%).
Prioridad de brechas | Índice = (3 − puntaje) × peso interno × peso de la dimensión. Ordena qué información conseguir primero.
Convenciones de color | Amarillo con texto azul: dato de entrada. Verde: vínculo a otra hoja. Negro: fórmula. Azul claro: dimensión núcleo. Gris: complementaria.
Reutilizar la ficha | Para un nuevo proyecto, copiar la hoja Ficha (clic derecho › Mover o copiar) o limpiar las celdas amarillas. Para ver sus resultados en la hoja Resultados, el nombre debe ser «Ficha» o «Ejemplo» (o agregarlo a la lista de C3).

## Dimensiones
Dimensiones de estimación, subdimensiones y escalas de caracterización
Se evalúan 11 dimensiones. La dimensión 12 (Riesgo e incertidumbre) queda fuera de este modelo. Las 5 dimensiones núcleo son obligatorias y concentran el mayor peso.
Código | Dimensión | Tipo | Peso | Qué busca caracterizar | Cómo determinarla | Escala de caracterización (catálogo) | Subdimensiones | N° criterios | Suma pesos internos | Referencia
D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | 12% | Qué se está haciendo sobre el activo de software. | Identificar qué porcentaje del alcance corresponde a crear, modificar, reemplazar o corregir software existente. | Nuevo desarrollo / Enhancement-evolutivo / Modernización-redevelopment / Mantenimiento (componente predominante > 50%). | Composición del cambio · Línea base del activo · Frontera y componentes · Impacto y regresión | 12 | 27 | ISBSG (Development Type) + GAO (software nuevo, modificado, reutilizado)
D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | 11% | Naturaleza predominante de lo que se construye. | Determinar el objeto tecnológico predominante del esfuerzo con la pregunta dominante del catálogo. | Aplicaciones · Integración · Datos/IA · Plataforma · Seguridad · Modernización (principal + secundarios). | Objeto predominante · Distribución del esfuerzo · Drivers de esfuerzo · Validación de la clasificación | 12 | 23 | ISBSG (Application Group/Type) + adaptación organizacional
D3 | Tamaño funcional | Núcleo | 18% | Cuánto producto debe construirse o modificarse. | Medir la cantidad de funcionalidad mediante procesos funcionales y movimientos de datos (o unidad interna calibrada). | XS (1–5) · S (6–15) · M (16–30) · L (31–60) · XL (>60) procesos funcionales; tamaño en puntos de función. | Estrategia de medición · Usuarios funcionales y frontera · Procesos funcionales · Datos · Movimientos de datos · Requisitos no funcionales · Consolidación | 14 | 31 | ISBSG + GAO + medición funcional ISO/IEC 19761
D4 | Complejidad | Núcleo | 15% | Qué tan difícil es implementar ese tamaño. | Calificar 5 factores de 0 a 2 (reglas, arquitectura, seguridad, procesamiento, dependencias). | 0–2 Baja · 3–5 Media · 6–8 Alta · 9–10 Muy alta. | Reglas de negocio · Procesamiento · Arquitectura · Seguridad · Calidad y operación · Cumplimiento · Dependencias · Consolidación | 12 | 26 | GAO (complejidad funcional y técnica)
D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | 14% | Cuánto depende la solución de otros sistemas. | Contar interfaces y evaluar su dificultad (cantidad + dificultad). | I0 sin interfaces · I1 1–2 simples · I2 3–5 o alguna compleja · I3 >5, sistemas críticos, protocolos no conocidos o múltiples terceros. | Inventario de interfaces · Contratos y protocolos · Transformación de datos · Comportamiento y errores · Seguridad de integración · Terceros y ambientes · Consolidación | 13 | 28 | GAO (interfaces e interacciones)
D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | 5% | Cuánto puede aprovecharse de activos existentes. | Estimar qué porcentaje del alcance puede resolverse con conocimiento, código, componentes o patrones existentes. | R1 >70% · R2 40–70% · R3 10–40% · R4 <10% reutilizable. | Inventario de activos · Clasificación del reuso · Calidad del activo · Consolidación | 7 | 13 | GAO (nuevo, adaptado, reutilizado, autogenerado)
D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | 5% | Contexto técnico en que será implementado. | Identificar tecnología y grado de familiaridad del equipo. | T1 Conocido · T2 Parcialmente conocido · T3 Nuevo · T4 Experimental. | Stack · Plataforma y datos · Familiaridad · Herramientas y ambientes · Restricciones | 7 | 15 | ISBSG + GAO
D8 | Madurez del alcance | Complementaria | 7% | Cuánto se conoce realmente de lo solicitado. | Checklist de 8 elementos del catálogo (objetivo, roles, funcionalidades, reglas, integraciones, datos, RNF, criterios de aceptación). | M1 Idea (0–2) · M2 Preliminar (3–4) · M3 Definido (5–6) · M4 Validado (7–8) elementos con puntaje ≥ 2. | Definición del problema · Requisitos funcionales · Datos e integraciones · Requisitos no funcionales · Criterios de aceptación · Límites y validación | 11 | 23 | GAO + propuesta
D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | 5% | Condiciones bajo las cuales se desarrollará. | Evaluar condiciones del equipo y forma de ejecución (8 variables del catálogo). | Estable · Parcialmente conocido · Incierto. | Equipo · Forma de trabajo · Dependencias externas | 8 | 16 | GAO + ISBSG
D10 | Sector / contexto de negocio | Complementaria | 3% | Condiciones externas que afectan el proyecto. | Clasificar dominio y restricciones externas. | Gobierno · Financiero · Salud · Comercio · Telecomunicaciones · Otros. | Dominio · Regulación · Contratación y gobierno del proyecto | 6 | 11 | ISBSG
D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | 5% | Qué tan comparable es el histórico utilizado. | Evaluar cantidad, similitud y calidad de los proyectos comparables (p. ej. Jira). | E1 0–1 · E2 2–3 · E3 4–7 · E4 ≥8 comparables. | Cantidad y similitud · Calidad del dato · Explotación del histórico | 7 | 16 | ISBSG + GAO
|  | Total | 100% |  |  |  |  | 109

## Rubricas
Matriz de rúbricas y subdimensiones
Cada criterio se califica de 0 a 3 según los descriptores. El peso interno (1–3) indica la importancia del criterio dentro de su dimensión. El hallazgo sugerido se muestra en la ficha cuando el puntaje es 0 o 1.
ID | Código | Dimensión | Tipo | Subdimensión | Criterio | Pregunta de evaluación | Evidencia esperada | 0 – Sin información | 1 – Parcial / supuesto | 2 – Definido con vacíos | 3 – Completo y validado | Peso interno (1–3) | ¿Admite N/A? | Hallazgo sugerido (puntaje 0–1) | Origen
D1.01 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Composición del cambio | Composición del alcance cuantificada | ¿Se conoce qué porcentaje del alcance corresponde a crear, modificar, reemplazar/transformar o corregir software? | Tabla de composición por tipo de cambio que suma 100%. | No se conoce la naturaleza del cambio. | Se describe cualitativamente (p. ej. «es un desarrollo nuevo») sin cuantificar. | Porcentajes estimados por juicio, sin detalle por funcionalidad. | Porcentajes derivados del inventario de funcionalidades clasificadas por tipo de cambio. | 3 | No | No está cuantificada la proporción nuevo / modificado / reemplazado / correctivo. Clasificar cada funcionalidad del inventario por tipo de cambio y totalizar. | Catálogo
D1.02 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Composición del cambio | Tipo de desarrollo asignado y justificado | ¿El tipo de desarrollo (Nuevo, Enhancement/evolutivo, Modernización/redevelopment, Mantenimiento) está asignado según el componente predominante? | Clasificación registrada con justificación trazable a la composición. | No asignado. | Asignado por el nombre del proyecto o por percepción. | Asignado según la composición, sin justificación documentada. | Asignado por el componente predominante (>50%) y justificado; componentes secundarios registrados. | 3 | No | El tipo de desarrollo no está asignado o no se justifica con la composición del alcance. Asignarlo según el tipo de cambio que concentra la mayor proporción. | Catálogo
D1.03 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Línea base del activo | Línea base funcional del sistema existente | ¿Existe inventario de las funcionalidades actuales del sistema que se modifica, reemplaza o mantiene? | Inventario funcional, manual de usuario o medición previa del sistema. | No hay información del sistema actual. | Solo conocimiento tácito de personas clave. | Documentación parcial o desactualizada. | Inventario funcional actualizado (idealmente con tamaño medido). | 2 | Sí | No hay línea base funcional del activo existente; sin ella no puede medirse el tamaño del cambio ni el alcance de regresión. Levantar el inventario de funcionalidades actuales. | Medición funcional
D1.04 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Composición del cambio | Funcionalidades nuevas identificadas | ¿Se listan las funcionalidades que se agregan, desagregadas al nivel de proceso funcional? | Listado de funcionalidades nuevas con identificador único. | No se han identificado. | Descritas como módulos o épicas. | Listadas con granularidad heterogénea. | Listadas a nivel de proceso funcional (responde a un evento y termina al completar su respuesta) con ID. | 3 | Sí | Las funcionalidades nuevas no están desagregadas a nivel de proceso funcional. Descomponer módulos/épicas en acciones completas iniciadas por un evento. | Medición funcional
D1.05 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Composición del cambio | Funcionalidades modificadas y naturaleza del cambio | Para cada funcionalidad existente que cambia, ¿se identifica qué datos que entran, salen, se consultan o se almacenan se agregan, modifican o eliminan? | Lista de funcionalidades impactadas con el detalle de los movimientos de datos afectados. | No identificadas. | Se sabe que hay cambios en ciertos módulos, sin listar funcionalidades. | Funcionalidades impactadas listadas, sin detalle del cambio. | Funcionalidades y movimientos de datos agregados / modificados / eliminados identificados. | 3 | Sí | No se detalla qué cambia en las funcionalidades existentes. En evolutivos el tamaño es la suma de movimientos de datos agregados, modificados y eliminados; identificarlos. | Medición funcional
D1.06 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Composición del cambio | Funcionalidades retiradas | ¿Se identifican funcionalidades, interfaces o datos que se eliminan o dan de baja (o se declara explícitamente que no existen)? | Listado de retiros o declaración explícita de ausencia. | No se ha analizado. | Se mencionan retiros sin detalle. | Retiros listados sin análisis de impacto (o ausencia no confirmada). | Retiros listados con impacto en datos, usuarios e interfaces, o ausencia confirmada. | 1 | Sí | No se ha analizado si hay funcionalidad a retirar; los retiros también consumen esfuerzo (movimientos eliminados, datos, pruebas). Confirmarlo explícitamente. | Medición funcional
D1.07 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Frontera y componentes | Frontera del software definida | ¿Está claro qué software se construye o modifica (dentro del alcance) y qué sistemas, usuarios o componentes quedan fuera? | Diagrama de contexto con piezas de software en alcance y actores externos. | No definida. | Implícita o ambigua. | Diagrama de contexto sin validar o con ambigüedades menores. | Frontera validada con piezas en alcance y usuarios externos explícitos. | 3 | No | La frontera del software no es explícita; hay riesgo de contar de más o de menos. Elaborar diagrama de contexto con piezas en alcance y sistemas externos. | Medición funcional
D1.08 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Frontera y componentes | Capas y componentes afectados | ¿Se identifican las capas (presentación, negocio, servicios, datos) y los componentes que se crean o modifican? | Vista de arquitectura con componentes marcados como nuevos o modificados. | No identificados. | Se mencionan tecnologías sin ubicar componentes. | Componentes identificados sin clasificar nuevo/modificado. | Componentes por capa identificados y clasificados. | 2 | No | No se identifican componentes/capas afectados; cada componente con frontera propia puede requerir medición y pruebas independientes. | Medición funcional
D1.09 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Línea base del activo | Documentación técnica y código del activo | ¿Están disponibles y actualizados el código fuente, la documentación técnica y los ambientes del sistema existente? | Acceso confirmado a repositorio, arquitectura y modelo de datos. | No disponible. | Disponible parcialmente o sin acceso confirmado. | Disponible con vacíos conocidos. | Disponible, actualizado y con acceso confirmado. | 2 | Sí | No se confirma acceso ni estado del código/documentación del activo existente; aumenta el esfuerzo de análisis. Solicitar acceso y evaluar su estado. | Buenas prácticas
D1.10 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Impacto y regresión | Alcance de regresión | ¿Se conocen las funcionalidades existentes que deben volver a probarse por efecto de los cambios? | Matriz de impacto o suite de regresión identificada. | No se ha considerado. | Se reconoce la necesidad sin identificar funcionalidades. | Funcionalidades a regresionar identificadas, sin estrategia. | Alcance y estrategia de regresión definidos (manual/automatizada, suites existentes). | 2 | Sí | No está definido el alcance de regresión; en evolutivos y modernizaciones es un driver de esfuerzo relevante. | Buenas prácticas
D1.11 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Impacto y regresión | Equivalencia funcional en modernización | Cuando se transforma un activo, ¿se define qué comportamiento debe preservarse y cómo se verificará la equivalencia? | Criterios de equivalencia y casos de referencia. | No definido. | Se asume «igual al actual» sin detalle. | Funcionalidades a preservar listadas, sin criterio de verificación. | Funcionalidades a preservar, cambios aceptados y método de verificación definidos. | 2 | Sí | En la modernización no se define qué debe preservarse ni cómo verificar la equivalencia funcional. | Catálogo
D1.12 | D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | Composición del cambio | Separación correctivo vs. evolutivo | ¿Se distinguen las correcciones de defectos de los cambios y nuevas funcionalidades? | Backlog clasificado (defecto / cambio / nueva funcionalidad). | Mezclado sin clasificar. | Separación parcial. | Separado sin criterio formal. | Clasificado con criterio acordado. | 1 | No | Correcciones y nuevos requerimientos no están separados; distorsiona el tipo de desarrollo y la comparación con el histórico. | Catálogo
D2.01 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Objeto predominante | Objeto tecnológico predominante | ¿Se identifica qué concentra el trabajo: funcionalidades y reglas, intercambio entre sistemas, datos/modelos, capacidades compartidas, controles/identidad o transformación de un activo existente? | Respuesta a la pregunta dominante del catálogo con evidencia del alcance. | No identificado. | Inferido del nombre del proyecto. | Identificado a partir del alcance, sin evidencia cuantitativa. | Identificado y soportado con evidencia (inventario, drivers). | 3 | No | No está identificado el objeto tecnológico predominante. Aplicar la pregunta dominante del catálogo sobre el inventario del alcance. | Catálogo
D2.02 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Objeto predominante | Arquetipo principal según esfuerzo | ¿El arquetipo principal corresponde al trabajo que explica la mayor proporción del esfuerzo esperado, y no al componente más visible? | Justificación basada en el esfuerzo esperado. | No asignado. | Asignado por el componente más visible o la tecnología. | Asignado por esfuerzo con justificación cualitativa. | Asignado por esfuerzo con distribución cuantificada. | 3 | No | El arquetipo principal se asignó por el componente más visible o no se asignó. Reasignarlo según la mayor proporción del esfuerzo esperado. | Catálogo
D2.03 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Distribución del esfuerzo | Distribución del alcance por arquetipo | ¿Se estima qué porcentaje del alcance o esfuerzo corresponde a cada arquetipo? | Porcentajes por arquetipo. | No estimada. | Se reconoce una mezcla sin porcentajes. | Porcentajes aproximados por juicio. | Porcentajes derivados del inventario funcional o la WBS. | 2 | No | No se estima la distribución del alcance entre arquetipos; impide seleccionar comparables y drivers adecuados. | Catálogo
D2.04 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Distribución del esfuerzo | Arquetipos secundarios | ¿Se registran los arquetipos secundarios cuando una parte significativa (≈ ≥15%) del alcance pertenece a otras categorías? | Arquetipos secundarios con peso aproximado. | No analizados. | Mencionados sin peso. | Identificados con peso aproximado. | Identificados, ponderados y con sus drivers. | 2 | No | No se analizaron arquetipos secundarios; su esfuerzo (p. ej. seguridad o integración embebidas) puede quedar subestimado. | Catálogo
D2.05 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Validación de la clasificación | Independencia del nombre comercial | ¿La clasificación se contrastó contra el contenido real del alcance y no depende del nombre del proyecto? | Contraste documentado contra el inventario. | Basada solo en el nombre. | Contraste superficial. | Contrastada contra la lista de funcionalidades. | Contrastada contra inventario y drivers, con discrepancias resueltas. | 1 | No | La clasificación parece depender del nombre del proyecto. Contrastarla con el inventario funcional y los drivers. | Catálogo
D2.06 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Drivers de esfuerzo | Drivers del arquetipo principal | ¿Se identifican y cuantifican los drivers típicos del arquetipo principal (p. ej. Aplicaciones: funcionalidades, reglas, roles, pantallas, flujos; Integración: interfaces, protocolos, transformaciones; Datos/IA: fuentes, volumen, calidad, modelos; Plataforma: ambientes, componentes, SLA; Seguridad: identidades, controles, certificados; Modernización: tamaño del activo, deuda técnica, datos a migrar)? | Tabla de drivers con valores y fuente. | No identificados. | Nombrados sin cuantificar. | La mayoría cuantificados. | Todos cuantificados con fuente. | 3 | No | Los drivers de esfuerzo del arquetipo principal no están cuantificados. Registrar los valores de cada driver típico del catálogo. | Catálogo
D2.07 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Drivers de esfuerzo | Drivers de arquetipos secundarios | ¿Se identifican y cuantifican los drivers de los arquetipos secundarios? | Tabla de drivers de secundarios. | No identificados. | Nombrados sin cuantificar. | Parcialmente cuantificados. | Cuantificados con fuente. | 2 | Sí | Los drivers de los arquetipos secundarios no están cuantificados. | Catálogo
D2.08 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Objeto predominante | Tipo de usuario funcional predominante | ¿Se identifica quién intercambia datos con la solución (personas por rol, otros sistemas, dispositivos) y es coherente con el arquetipo (p. ej. en Integración predominan sistemas)? | Lista de usuarios funcionales por tipo y rol. | No identificados. | Solo usuarios humanos genéricos. | Identificados por tipo. | Identificados por tipo y rol, coherentes con el arquetipo. | 2 | No | No están caracterizados los usuarios funcionales (personas, sistemas, dispositivos) o no son coherentes con el arquetipo asignado. | Medición funcional
D2.09 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Distribución del esfuerzo | Componentes de terceros / SaaS | ¿Se identifican productos de terceros, paquetes o SaaS y se distingue configuración de desarrollo a medida? | Lista de productos con alcance de configuración vs. desarrollo. | No identificados. | Mencionados. | Identificados con nivel de personalización aproximado. | Identificados con configuración y desarrollo diferenciados. | 2 | Sí | No se diferencian configuración de terceros y desarrollo a medida; su esfuerzo se comporta distinto. | Catálogo
D2.10 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Distribución del esfuerzo | Entregables no software separados | ¿Se separan del alcance de software los entregables que no son funcionalidad (licencias, infraestructura, capacitación, migración manual, soporte, documentación)? | Lista de entregables no funcionales separada. | No considerados. | Mencionados mezclados con el alcance. | Separados parcialmente. | Separados y dimensionados aparte. | 1 | No | Entregables que no son funcionalidad están mezclados con el alcance de software; deben estimarse por separado. | Buenas prácticas
D2.11 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Validación de la clasificación | Resolución de solapamientos | Cuando el trabajo cae entre categorías (IA vs. Datos, DevOps vs. Plataforma, SaaS personalizado vs. Aplicación, middleware vs. Integración), ¿se aplicó la regla de consolidación del catálogo? | Decisión de consolidación documentada. | Ambigüedad no resuelta. | Resuelta por preferencia sin criterio. | Resuelta con criterio, sin documentar. | Resuelta con la regla del catálogo y documentada. | 1 | Sí | Existe ambigüedad entre arquetipos sin resolver; aplicar la regla de consolidación del catálogo. | Catálogo
D2.12 | D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | Validación de la clasificación | Clasificación validada | ¿La clasificación fue revisada por al menos dos roles (p. ej. arquitecto y estimador) y registrada? | Registro de revisión. | Sin revisión. | Un solo rol, sin registro. | Dos roles sin registro formal, o un rol con registro. | Validada por ≥ 2 roles y registrada. | 1 | No | La clasificación no ha sido validada por un segundo rol. | Buenas prácticas
D3.01 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Estrategia de medición | Propósito y alcance de la medición | ¿Está definido para qué se mide (cotización/estimación), qué piezas de software y capas se incluyen y qué se excluye? | Declaración de propósito, alcance y exclusiones. | No definido. | Implícito. | Definido sin exclusiones explícitas. | Definido con piezas, capas y exclusiones explícitas. | 3 | No | No están definidos el propósito ni el alcance de la medición; distintos estimadores medirán cosas distintas. | Medición funcional
D3.02 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Estrategia de medición | Nivel de granularidad homogéneo | ¿Los requisitos tienen un nivel de detalle homogéneo que permite identificar procesos funcionales (sin mezclar épicas con tareas técnicas)? | Backlog/requisitos revisados por nivel. | Solo objetivos o épicas. | Mezcla de niveles. | Mayoría a nivel de funcionalidad. | Todos a nivel de proceso funcional. | 2 | No | La granularidad de los requisitos es heterogénea; medir con requisitos a distinto nivel genera errores de tamaño. Normalizar al nivel de proceso funcional. | Medición funcional
D3.03 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Usuarios funcionales y frontera | Usuarios funcionales identificados | ¿Se identifican los emisores y receptores de datos (personas por rol, sistemas, dispositivos) de cada pieza de software? | Lista de usuarios funcionales por pieza. | No identificados. | Solo usuarios humanos genéricos. | Identificados parcialmente (faltan sistemas o dispositivos). | Identificados todos, por tipo y rol. | 3 | No | No están identificados todos los usuarios funcionales; sin ellos no se reconocen entradas y salidas de datos. | Medición funcional
D3.04 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Procesos funcionales | Eventos desencadenantes | ¿Se identifica para cada funcionalidad el evento que la inicia (acción de usuario, mensaje de otro sistema, evento de tiempo)? | Evento desencadenante por proceso. | No identificados. | Implícitos en algunas historias. | Identificados para la mayoría. | Identificados para todos los procesos. | 2 | No | No se identifican los eventos desencadenantes; es la base para delimitar correctamente cada proceso funcional. | Medición funcional
D3.05 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Procesos funcionales | Inventario de procesos funcionales | ¿Existe un inventario completo de procesos funcionales (conjunto de movimientos de datos que responde a un evento desencadenante) con ID? | Inventario con ID, usuario y evento. | No existe. | Lista de módulos o épicas. | Inventario parcial (≈ ≥70% del alcance). | Inventario completo y validado. | 3 | No | No hay inventario de procesos funcionales; es el insumo principal del tamaño. Construirlo a partir de requisitos y talleres. | Medición funcional
D3.06 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Datos | Objetos de interés y grupos de datos | ¿Se identifican los objetos de negocio sobre los que se maneja información y sus grupos de datos (modelo conceptual)? | Modelo conceptual de datos. | No identificados. | Entidades principales mencionadas. | Modelo conceptual parcial. | Modelo conceptual completo con atributos principales. | 2 | No | No están identificados los objetos de interés ni los grupos de datos; sin ellos no pueden contarse movimientos de datos. | Medición funcional
D3.07 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Movimientos de datos | Movimientos de datos por proceso | ¿Para cada proceso funcional se identifican Entradas, Salidas, Lecturas y Escrituras de grupos de datos? | Matriz proceso × movimientos. | No identificados. | Solo en ejemplos aislados. | En una muestra representativa (≈ ≥30%) de procesos. | En todos los procesos. | 3 | No | No se identifican los movimientos de datos (Entradas, Salidas, Lecturas, Escrituras); el tamaño queda como aproximación. Medir al menos una muestra representativa. | Medición funcional
D3.08 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Consolidación del tamaño | Unidad objetiva y clase de tamaño | ¿El tamaño se expresa en una unidad objetiva (puntos de función o unidad interna calibrada) con clase XS–XL? | Tamaño y clase registrados con método. | Sin medida. | Medida subjetiva (horas, tallas por intuición). | Conteo de funcionalidades/historias con clase asignada. | Puntos de función medidos o aproximados con método documentado. | 3 | No | El tamaño no está expresado en una unidad objetiva; no puede compararse con histórico ni convertirse a esfuerzo. | Catálogo
D3.09 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Consolidación del tamaño | Tamaño del cambio en evolutivos | En evolutivos o mantenimiento, ¿se cuantifican por separado los movimientos de datos agregados, modificados y eliminados? | Tamaño del cambio desagregado. | No cuantificado. | Estimado globalmente. | Desagregado parcialmente. | Desagregado en agregados, modificados y eliminados. | 2 | Sí | El tamaño del cambio no está desagregado en agregados, modificados y eliminados. | Medición funcional
D3.10 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Requisitos no funcionales | RNF que se convierten en funcionalidad | ¿Se identificaron requisitos aparentemente no funcionales que generan funcionalidad (auditoría/bitácora, notificaciones, gestión de usuarios y permisos, parametrización, exportaciones) y se incluyeron en el tamaño? | Lista de RNF analizados y su tratamiento. | No analizados. | Mencionados, no incluidos. | Algunos incluidos. | Todos analizados e incluidos o descartados con justificación. | 2 | No | Requisitos como auditoría, notificaciones o gestión de permisos no se trasladaron al tamaño funcional; suelen omitirse y generar subestimación. | Medición funcional
D3.11 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Procesos funcionales | Funcionalidad de administración y soporte | ¿Se incluyen procesos de mantenimiento de maestros, parámetros, catálogos y consultas de soporte? | Procesos de administración en el inventario. | No considerados. | Mencionados en general. | Parcialmente listados. | Listados y medidos. | 2 | No | No se incluyen procesos de administración (maestros, parámetros, catálogos). | Medición funcional
D3.12 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Movimientos de datos | Reportes, consultas y mensajes | ¿Se identifican reportes, consultas, exportaciones y mensajes al usuario asociados a los procesos? | Lista de salidas por proceso. | No identificados. | Mencionados sin detalle. | Mayoría identificados. | Todos identificados con su contenido. | 1 | No | No se identifican reportes, consultas y exportaciones; son salidas de datos que aportan tamaño. | Medición funcional
D3.13 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Consolidación del tamaño | Trazabilidad requisito – medición | ¿Existe trazabilidad entre cada requisito, el proceso funcional que lo implementa y su tamaño? | Matriz de trazabilidad. | No existe. | Parcial e informal. | Para la mayoría de requisitos. | Completa. | 2 | No | No hay trazabilidad requisito–proceso–tamaño; dificulta auditar la medición y gestionar cambios de alcance. | Buenas prácticas
D3.14 | D3 | Tamaño funcional | Núcleo | Consolidación del tamaño | Revisión de la medición | ¿La medición fue revisada por un segundo medidor o contrastada con el histórico y se documentó la variación? | Registro de revisión y variación. | Sin revisión. | Revisión informal. | Revisada sin documentar variación. | Revisada y variación documentada. | 1 | No | La medición no ha sido revisada por un segundo medidor. | Buenas prácticas
D4.01 | D4 | Complejidad | Núcleo | Reglas de negocio | Inventario de reglas de negocio | ¿Las reglas de negocio están identificadas con ID y asociadas a las funcionalidades? | Catálogo de reglas con ID. | No identificadas. | Mencionadas en narrativa. | Catálogo parcial. | Catálogo completo asociado a funcionalidades. | 3 | No | Las reglas de negocio no están inventariadas; su complejidad no puede calificarse. | Catálogo
D4.02 | D4 | Complejidad | Núcleo | Reglas de negocio | Caracterización de reglas | ¿Se conocen condiciones, excepciones, cálculos y fuentes normativas de las reglas para calificarlas como simples, moderadas o complejas? | Reglas con condiciones y excepciones. | Desconocidas. | Solo casos principales. | Casos principales y algunas excepciones. | Condiciones, excepciones y fuentes documentadas. | 3 | No | Las reglas no están caracterizadas (faltan excepciones o cálculos); la calificación de complejidad no es confiable. | Catálogo
D4.03 | D4 | Complejidad | Núcleo | Procesamiento | Manipulación de datos y algoritmos | ¿Se identifican cálculos, algoritmos, motores de reglas o validaciones complejas? (su dificultad no se refleja en el tamaño funcional y debe capturarse aquí) | Lista de algoritmos o cálculos especiales. | No analizados. | Mencionados. | Identificados sin especificar. | Identificados y especificados. | 2 | No | No se identifican los cálculos o algoritmos especiales; el tamaño funcional no refleja esta dificultad. | Medición funcional
D4.04 | D4 | Complejidad | Núcleo | Procesamiento | Tipo de procesamiento | ¿Se define si el procesamiento es en línea, por lotes, asíncrono o en tiempo real, y su exigencia? | Definición por proceso o componente. | No definido. | Supuesto. | Definido sin exigencias. | Definido con exigencias cuantificadas. | 2 | No | No está definido el tipo de procesamiento (en línea, lotes, tiempo real). | Catálogo
D4.05 | D4 | Complejidad | Núcleo | Arquitectura | Arquitectura objetivo y novedad | ¿La arquitectura está definida (estilo, componentes, patrones) y se califica su novedad (conocida / algunas novedades / nueva o sofisticada)? | Documento o diagrama de arquitectura. | No definida. | Idea general. | Definida sin calificar novedad. | Definida y novedad calificada. | 3 | No | La arquitectura objetivo no está definida o no se calificó su novedad. | Catálogo
D4.06 | D4 | Complejidad | Núcleo | Seguridad | Requisitos de seguridad clasificados | ¿Se conocen los requisitos de autenticación, autorización, cifrado, firma, PKI y auditoría, y su nivel (estándar / elevada / crítica)? | Requisitos de seguridad con nivel. | Desconocidos. | Enunciados genéricos («debe ser seguro»). | Identificados sin nivel o con vacíos. | Identificados, especificados y clasificados. | 3 | No | Los requisitos de seguridad no están especificados ni clasificados. | Catálogo
D4.07 | D4 | Complejidad | Núcleo | Calidad y operación | Desempeño y volumen cuantificados | ¿Se cuantifican usuarios concurrentes, transacciones, tiempos de respuesta y volumen de datos? | Valores numéricos de desempeño. | Desconocidos. | Cualitativos («rápido»). | Algunos cuantificados. | Todos cuantificados. | 2 | No | Los requisitos de desempeño y volumen no están cuantificados. | Buenas prácticas
D4.08 | D4 | Complejidad | Núcleo | Calidad y operación | Disponibilidad, escalabilidad y continuidad | ¿Se definen SLA, alta disponibilidad, escalabilidad, RTO/RPO? | Valores de disponibilidad y continuidad. | No definidos. | Enunciados cualitativos. | Parcialmente definidos. | Definidos y cuantificados. | 1 | No | No se definen disponibilidad ni continuidad (SLA, RTO/RPO). | Buenas prácticas
D4.09 | D4 | Complejidad | Núcleo | Dependencias | Dependencias identificadas y calificadas | ¿Se identifican dependencias técnicas, funcionales y organizacionales y se califican (pocas / varias / críticas)? | Lista de dependencias con calificación. | No identificadas. | Mencionadas. | Identificadas sin calificar. | Identificadas y calificadas. | 2 | No | Las dependencias no están identificadas o calificadas. | Catálogo
D4.10 | D4 | Complejidad | Núcleo | Cumplimiento | Requisitos regulatorios y de cumplimiento | ¿Se identifican exigencias normativas (protección de datos, normativa sectorial, accesibilidad, retención documental)? | Lista de normas y su impacto. | No analizados. | Mencionados en general. | Identificados sin impacto. | Identificados con impacto en requisitos. | 2 | No | No se identifican los requisitos regulatorios aplicables ni su impacto en la solución. | Buenas prácticas
D4.11 | D4 | Complejidad | Núcleo | Calidad y operación | Variabilidad de la solución | ¿Se define si hay multicanal, multidispositivo, multi-idioma, multi-entidad/multi-tenant o múltiples navegadores? | Definición de canales y variantes. | No analizada. | Supuesta. | Parcialmente definida. | Definida. | 1 | No | No se definen canales, dispositivos o variantes (idioma, multi-entidad). | Buenas prácticas
D4.12 | D4 | Complejidad | Núcleo | Consolidación | Calificación de complejidad por factores | ¿Se calificaron los 5 factores (reglas, arquitectura, seguridad, procesamiento, dependencias) de 0 a 2 con justificación y se obtuvo el nivel? | Tabla de 5 factores con justificación. | Sin calificar. | Nivel global asignado por percepción. | Factores calificados sin justificación. | Factores calificados y justificados; nivel calculado. | 2 | No | La complejidad no se calificó factor por factor; calificar los 5 factores del catálogo con justificación. | Catálogo
D5.01 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Inventario de interfaces | Inventario de interfaces | ¿Se tiene la lista completa de interfaces con sistema contraparte, dirección (entrada/salida), propósito y frecuencia? | Inventario de interfaces. | No existe. | Sistemas mencionados sin interfaces. | Interfaces listadas con datos incompletos. | Inventario completo con dirección, propósito y frecuencia. | 3 | Sí | No hay inventario de interfaces; levantar sistema, dirección, propósito y frecuencia de cada una. | Catálogo
D5.02 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Inventario de interfaces | Intercambios mapeados a datos y procesos | ¿Cada interfaz se asocia a los procesos funcionales que la usan y a los grupos de datos que cruzan la frontera (entradas/salidas)? | Matriz interfaz × proceso × grupo de datos. | No mapeados. | Mapeo parcial informal. | Mapeados para la mayoría. | Mapeados en su totalidad. | 3 | Sí | Las interfaces no están asociadas a procesos ni a los datos intercambiados; el tamaño de la integración queda sin sustento. | Medición funcional
D5.03 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Contratos y protocolos | Contratos de interfaz | ¿Están disponibles los contratos (OpenAPI, WSDL, esquemas, estructura de archivos)? | Especificaciones técnicas. | No disponibles. | Disponibles para pocas interfaces. | Disponibles para la mayoría. | Disponibles y validados para todas. | 3 | Sí | No se cuenta con contratos de interfaz; solicitar especificaciones (OpenAPI, WSDL, esquemas). | Buenas prácticas
D5.04 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Contratos y protocolos | Protocolos y tecnologías | ¿Se definen los protocolos (REST, SOAP, colas, eventos, archivos/SFTP) y se conoce si el equipo los domina? | Protocolo por interfaz. | Desconocidos. | Supuestos. | Definidos, con alguno no conocido por el equipo. | Definidos y conocidos por el equipo. | 2 | Sí | No están definidos los protocolos de integración o hay protocolos desconocidos para el equipo. | Catálogo
D5.05 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Comportamiento y errores | Modo de interacción | ¿Se define sincronía/asincronía, frecuencia y volumen por interfaz? | Definición por interfaz. | No definido. | Supuesto. | Parcial. | Definido con volúmenes. | 2 | Sí | No se definen sincronía, frecuencia ni volumen de las interfaces. | Catálogo
D5.06 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Transformación de datos | Transformaciones y mapeos | ¿Se especifican los mapeos campo a campo, homologaciones y reglas de conversión? | Documento de mapeo. | No especificados. | Mencionados. | Parcialmente especificados. | Especificados y validados. | 2 | Sí | Las transformaciones y mapeos de datos no están especificados. | Catálogo
D5.07 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Comportamiento y errores | Manejo de errores y recuperación | ¿Se definen reintentos, idempotencia, compensación y conciliación? | Estrategia de errores. | No definido. | Mencionado. | Parcial. | Definido por interfaz. | 2 | Sí | No está definido el manejo de errores (reintentos, idempotencia, conciliación). | Catálogo
D5.08 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Seguridad de integración | Seguridad de las integraciones | ¿Se define la autenticación y protección de cada integración (OAuth2, certificados, mTLS, VPN, firma de mensajes)? | Mecanismo por interfaz. | No definido. | Supuesto. | Definido para algunas. | Definido para todas. | 2 | Sí | No está definida la seguridad de las integraciones. | Catálogo
D5.09 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Terceros y ambientes | Ambientes de prueba de terceros | ¿Está confirmada la disponibilidad de sandbox o ambientes de prueba y datos de prueba de las contrapartes? | Confirmación de ambientes. | No confirmados. | Solicitados. | Confirmados para algunas. | Confirmados para todas. | 2 | Sí | No está confirmada la disponibilidad de ambientes de prueba de las contrapartes. | Buenas prácticas
D5.10 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Terceros y ambientes | Contrapartes y compromisos | ¿Se conocen los responsables técnicos de cada contraparte y sus compromisos de respuesta? | Lista de contactos y acuerdos. | Desconocidos. | Contacto general. | Contactos identificados sin acuerdos. | Contactos y acuerdos definidos. | 2 | Sí | No se conocen responsables ni compromisos de las contrapartes. | Catálogo
D5.11 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Inventario de interfaces | Criticidad de sistemas integrados | ¿Se evalúa la criticidad de cada sistema integrado (sistema crítico, SLA, impacto de fallo)? | Calificación por sistema. | No evaluada. | Supuesta. | Evaluada para algunos. | Evaluada para todos. | 1 | Sí | No se evaluó la criticidad de los sistemas integrados. | Catálogo
D5.12 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Consolidación | Nivel de integración asignado | ¿Se asignó el nivel I0–I3 con base en la cantidad y dificultad de las interfaces? | Nivel con justificación. | No asignado. | Asignado por percepción. | Asignado por cantidad, sin dificultad. | Asignado por cantidad y dificultad. | 2 | No | No se asignó el nivel de integración (I0–I3) con cantidad y dificultad. | Catálogo
D5.13 | D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | Terceros y ambientes | Estado de las interfaces | ¿Se sabe si cada interfaz existe, requiere cambios o debe construirla la contraparte? | Estado por interfaz. | Desconocido. | Supuesto. | Conocido para algunas. | Conocido para todas. | 2 | Sí | No se conoce si las interfaces existen o deben construirlas las contrapartes. | Buenas prácticas
D6.01 | D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | Inventario de activos | Activos reutilizables identificados | ¿Se identifican código, componentes, librerías, plantillas o APIs internas reutilizables? | Lista de activos. | No identificados. | Mencionados. | Identificados sin ubicación/versión. | Identificados con ubicación y versión. | 2 | No | No se identifican activos reutilizables. | Catálogo
D6.02 | D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | Clasificación del reuso | Clasificación por funcionalidad | ¿Cada funcionalidad se clasifica como nueva, adaptada, reutilizada o autogenerada? | Clasificación en el inventario. | No clasificada. | Estimación global. | Clasificación parcial. | Clasificación completa. | 3 | No | El reuso no está clasificado por funcionalidad; el porcentaje reutilizable es una suposición. | Catálogo
D6.03 | D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | Calidad del activo | Estado de los activos | ¿Se evaluó la calidad, documentación, pruebas, deuda técnica y licencias de los activos a reutilizar? | Evaluación de activos. | No evaluado. | Supuesto por experiencia. | Evaluado parcialmente. | Evaluado. | 2 | Sí | No se evaluó el estado de los activos a reutilizar; un activo deficiente puede costar más que construirlo. | Buenas prácticas
D6.04 | D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | Calidad del activo | Esfuerzo de adaptación considerado | ¿Se estimó el esfuerzo de adaptar, integrar y probar los componentes reutilizados? | Esfuerzo de adaptación. | No considerado. | Mencionado. | Estimado globalmente. | Estimado por activo. | 2 | Sí | No se consideró el esfuerzo de adaptación del reuso. | Catálogo
D6.05 | D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | Clasificación del reuso | Generación automática / low-code | ¿Se identifica el alcance resuelto por generación de código o plataformas low-code? | Alcance autogenerado. | No analizado. | Mencionado. | Identificado parcialmente. | Identificado. | 1 | Sí | No se identifica el alcance autogenerado. | Catálogo
D6.06 | D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | Consolidación | Nivel de reutilización asignado | ¿Se asignó el nivel R1–R4 con evidencia? | Nivel con porcentaje y evidencia. | No asignado. | Por percepción. | Por juicio documentado. | Por clasificación del inventario. | 2 | No | No se asignó el nivel de reutilización (R1–R4) con evidencia. | Catálogo
D6.07 | D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | Inventario de activos | Soluciones o patrones previos | ¿Se identifican proyectos o patrones previos de la organización aplicables? | Referencias a proyectos previos. | No identificadas. | Mencionadas. | Identificadas. | Identificadas con lecciones aprendidas. | 1 | No | No se identifican soluciones previas aplicables. | Catálogo
D7.01 | D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | Stack | Stack tecnológico definido | ¿Se definen lenguajes, frameworks y versiones? | Stack con versiones. | No definido. | Parcial. | Definido sin versiones. | Definido con versiones. | 3 | No | El stack tecnológico no está definido. | Catálogo
D7.02 | D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | Plataforma y datos | Plataforma de despliegue | ¿Se define cloud / on-premise / híbrido y el proveedor? | Plataforma. | No definida. | Supuesta. | Definida sin proveedor. | Definida con proveedor y servicios. | 2 | No | La plataforma de despliegue no está definida. | Catálogo
D7.03 | D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | Plataforma y datos | Base de datos y almacenamiento | ¿Se definen motor de base de datos y almacenamiento? | Tecnologías de datos. | No definido. | Supuesto. | Definido parcialmente. | Definido. | 2 | No | No se definen la base de datos ni el almacenamiento. | Catálogo
D7.04 | D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | Familiaridad | Familiaridad del equipo por tecnología | ¿Se evaluó la experiencia del equipo en cada tecnología (T1–T4)? | Matriz tecnología × experiencia. | No evaluada. | Global por percepción. | Por tecnología sin evidencia. | Por tecnología con evidencia. | 3 | No | No se evaluó la familiaridad del equipo con cada tecnología. | Catálogo
D7.05 | D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | Herramientas y ambientes | Herramientas de desarrollo y CI/CD | ¿Se definen herramientas de construcción, integración continua, pruebas y versionamiento? | Herramientas definidas. | No definidas. | Supuestas. | Parcialmente. | Definidas. | 1 | No | No se definen las herramientas de desarrollo, CI/CD y pruebas. | Catálogo
D7.06 | D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | Herramientas y ambientes | Ambientes y aprovisionamiento | ¿Se definen los ambientes (desarrollo, pruebas, preproducción, producción) y quién los aprovisiona? | Ambientes y responsables. | No definidos. | Supuestos. | Definidos sin responsable. | Definidos con responsable y fechas. | 2 | No | No están definidos los ambientes ni el responsable de aprovisionarlos. | Buenas prácticas
D7.07 | D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | Restricciones | Restricciones tecnológicas del cliente | ¿Se conocen estándares, arquitectura corporativa y licenciamiento exigidos por el cliente? | Lineamientos del cliente. | Desconocidos. | Mencionados. | Parcialmente recibidos. | Recibidos y analizados. | 2 | No | No se conocen las restricciones tecnológicas del cliente. | Buenas prácticas
D8.01 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Definición del problema | Objetivo definido | ¿El objetivo del proyecto está definido y aprobado? | Objetivo documentado. | No definido. | Enunciado general. | Documentado sin aprobación. | Documentado y aprobado. | 2 | No | El objetivo del proyecto no está definido o aprobado. | Catálogo
D8.02 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Definición del problema | Usuarios y roles identificados | ¿Se identifican los usuarios y roles? | Lista de roles. | No identificados. | Genéricos. | Mayoría identificados. | Todos identificados con permisos. | 2 | No | No están identificados los usuarios y roles. | Catálogo
D8.03 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Requisitos funcionales | Funcionalidades identificadas | ¿Las funcionalidades están identificadas? | Backlog o lista de requisitos. | No identificadas. | Módulos/épicas. | Mayoría identificadas. | Todas identificadas y descritas. | 3 | No | Las funcionalidades no están identificadas. | Catálogo
D8.04 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Requisitos funcionales | Reglas de negocio conocidas | ¿Se conocen las reglas de negocio? | Reglas documentadas. | Desconocidas. | Solo las principales enunciadas. | Principales documentadas, faltan excepciones. | Documentadas con excepciones. | 2 | No | Las reglas de negocio no se conocen o faltan excepciones. | Catálogo
D8.05 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Datos e integraciones | Integraciones conocidas | ¿Se conocen las integraciones? | Lista de integraciones. | Desconocidas. | Mencionadas. | Identificadas sin detalle. | Identificadas con detalle. | 2 | No | Las integraciones no se conocen con suficiente detalle. | Catálogo
D8.06 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Datos e integraciones | Datos conocidos | ¿Se conocen los datos (entidades, fuentes, volúmenes, calidad)? | Modelo o inventario de datos. | Desconocidos. | Entidades mencionadas. | Entidades principales definidas. | Definidos con fuentes y volúmenes. | 2 | No | Los datos no se conocen (entidades, fuentes, volumen). | Catálogo
D8.07 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Requisitos no funcionales | Requisitos no funcionales conocidos | ¿Se conocen los requisitos no funcionales? | RNF documentados. | Desconocidos. | Enunciados genéricos. | Principales cuantificados. | Todos cuantificados. | 2 | No | Los requisitos no funcionales no se conocen o no se cuantifican. | Catálogo
D8.08 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Criterios de aceptación | Criterios de aceptación definidos | ¿Se definieron criterios de aceptación verificables? | Criterios por funcionalidad. | No definidos. | Generales para el proyecto. | Para la mayoría de funcionalidades. | Para todas, verificables. | 3 | No | No hay criterios de aceptación verificables; sin ellos el alcance de pruebas y la aceptación son inciertos. | Catálogo
D8.09 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Límites y validación | Fuera de alcance explícito | ¿Se declara explícitamente lo que no está incluido? | Lista de exclusiones. | No declarado. | Implícito. | Declarado parcialmente. | Declarado y aceptado. | 2 | No | No se declara lo que está fuera de alcance. | Buenas prácticas
D8.10 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Límites y validación | Supuestos, restricciones y dependencias | ¿Se documentan supuestos, restricciones y dependencias del alcance? | Registro de supuestos. | No documentados. | Algunos verbales. | Documentados parcialmente. | Documentados y aceptados. | 1 | No | No se documentan supuestos ni restricciones del alcance. | Buenas prácticas
D8.11 | D8 | Madurez del alcance | Complementaria | Límites y validación | Validación formal del alcance | ¿El alcance fue validado formalmente por el cliente o sponsor? | Acta o aprobación. | Sin validar. | Revisión informal. | Revisado en taller sin aprobación. | Aprobado formalmente. | 2 | No | El alcance no ha sido validado formalmente por el cliente. | Buenas prácticas
D9.01 | D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | Equipo | Equipo identificado | ¿El equipo que ejecutará está identificado? | Equipo nominado. | No asignado. | Perfiles definidos. | Parcialmente asignado. | Asignado completo. | 3 | No | El equipo no está identificado. | Catálogo
D9.02 | D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | Equipo | Experiencia en proyectos similares | ¿El equipo tiene experiencia en proyectos similares (arquetipo, tecnología, dominio)? | Historial del equipo. | Sin experiencia. | Experiencia genérica. | 1–2 proyectos similares. | ≥ 3 proyectos similares. | 3 | No | El equipo no tiene experiencia demostrada en proyectos similares. | Catálogo
D9.03 | D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | Equipo | Dedicación | ¿Se conoce la dedicación de cada integrante? | Plan de dedicación. | Desconocida. | Supuesta. | Conocida para el núcleo. | Conocida para todos. | 2 | No | No se conoce la dedicación del equipo. | Catálogo
D9.04 | D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | Forma de trabajo | Metodología de ejecución | ¿Está definida la metodología (ágil, tradicional, híbrida) y sus ceremonias? | Metodología acordada. | No definida. | Supuesta. | Definida sin acuerdo con el cliente. | Definida y acordada. | 2 | No | No está definida la metodología de ejecución. | Catálogo
D9.05 | D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | Forma de trabajo | Disponibilidad del cliente | ¿Está asegurada la disponibilidad del cliente / product owner para decisiones y validaciones? | Compromiso de disponibilidad. | Desconocida. | Parcial sin compromiso. | Comprometida parcialmente. | Comprometida. | 2 | No | No está asegurada la disponibilidad del cliente para decisiones. | Catálogo
D9.06 | D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | Dependencias externas | Proveedores y subcontratistas | ¿Están identificados y contratados los proveedores o subcontratistas? | Contratos o compromisos. | No identificados. | Identificados. | En contratación. | Contratados. | 1 | Sí | Los proveedores o subcontratistas no están identificados o contratados. | Catálogo
D9.07 | D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | Forma de trabajo | Distribución geográfica y horaria | ¿Se conoce la distribución del equipo y su impacto en la coordinación? | Ubicación y husos horarios. | Desconocida. | Supuesta. | Conocida sin plan de coordinación. | Conocida con plan. | 1 | No | No se conoce la distribución geográfica del equipo. | Catálogo
D9.08 | D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | Dependencias externas | Dependencias externas de ejecución | ¿Se conocen dependencias como aprobaciones, compras, accesos y sus tiempos? | Lista con tiempos. | Desconocidas. | Mencionadas. | Identificadas sin tiempos. | Identificadas con tiempos. | 2 | No | No se conocen las dependencias externas de ejecución ni sus tiempos. | Catálogo
D10.01 | D10 | Sector / contexto de negocio | Complementaria | Dominio | Sector y dominio identificados | ¿Se identifica el sector y el dominio funcional? | Sector registrado. | No identificado. | Genérico. | Sector identificado. | Sector y dominio identificados. | 1 | No | No se identifica el sector del proyecto. | Catálogo
D10.02 | D10 | Sector / contexto de negocio | Complementaria | Regulación | Regulación sectorial aplicable | ¿Se identifica la regulación del sector que impacta la solución? | Normas y su impacto. | No analizada. | Mencionada. | Identificada sin impacto. | Identificada con impacto. | 3 | No | No se identifica la regulación sectorial aplicable. | Catálogo
D10.03 | D10 | Sector / contexto de negocio | Complementaria | Contratación y gobierno | Modalidad contractual | ¿Se conoce la modalidad (licitación, precio fijo, tiempo y materiales, bolsa de horas)? | Modalidad y condiciones. | Desconocida. | Supuesta. | Conocida sin condiciones. | Conocida con condiciones. | 2 | No | No se conoce la modalidad contractual. | Buenas prácticas
D10.04 | D10 | Sector / contexto de negocio | Complementaria | Contratación y gobierno | Stakeholders y aprobaciones | ¿Se conocen los stakeholders y el ciclo de aprobaciones? | Mapa de stakeholders. | Desconocidos. | Mencionados. | Identificados sin ciclo. | Identificados con ciclo de aprobación. | 2 | No | No se conocen los stakeholders ni el ciclo de aprobaciones. | Buenas prácticas
D10.05 | D10 | Sector / contexto de negocio | Complementaria | Contratación y gobierno | Restricciones de calendario | ¿Se conocen fechas límite, hitos o ventanas de despliegue? | Calendario. | Desconocidas. | Mencionadas. | Conocidas sin justificación. | Conocidas y justificadas. | 2 | No | No se conocen las restricciones de calendario. | Buenas prácticas
D10.06 | D10 | Sector / contexto de negocio | Complementaria | Regulación | Requisitos de auditoría y documentación | ¿Se conocen los entregables documentales y de auditoría exigidos por el sector o cliente? | Lista de entregables. | Desconocidos. | Mencionados. | Parcialmente conocidos. | Conocidos. | 1 | No | No se conocen los requisitos documentales y de auditoría del cliente. | Buenas prácticas
D11.01 | D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | Cantidad y similitud | Cantidad de comparables | ¿Cuántos proyectos comparables se tienen? | Lista de comparables. | 0–1. | 2–3. | 4–7. | ≥ 8. | 3 | No | Hay pocos o ningún proyecto comparable. | Catálogo
D11.02 | D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | Cantidad y similitud | Similitud de los comparables | ¿Qué tan similares son (arquetipo, tipo de desarrollo, tamaño, tecnología, sector)? | Comparación de atributos. | No similares. | 1–2 atributos coinciden. | 3–4 atributos coinciden. | Los 5 atributos coinciden. | 3 | No | Los comparables son poco similares. | Catálogo
D11.03 | D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | Calidad del dato | Completitud de los datos | ¿Los comparables tienen esfuerzo real, duración, tamaño y equipo registrados? | Datos por comparable. | Incompletos. | Solo esfuerzo o duración. | Esfuerzo y duración, sin tamaño. | Completos. | 3 | No | Los datos de los comparables están incompletos. | Catálogo
D11.04 | D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | Calidad del dato | Consistencia del registro | ¿El registro en la herramienta (p. ej. Jira) es consistente en tiempos, estados y tipos? | Revisión del registro. | Inconsistente. | Con inconsistencias importantes. | Con inconsistencias menores. | Consistente. | 2 | No | El registro histórico es inconsistente. | Catálogo
D11.05 | D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | Explotación del histórico | Normalización del tamaño | ¿Los comparables tienen el tamaño expresado en la misma unidad? | Tamaño normalizado. | Sin tamaño. | Unidades distintas. | Normalizado parcialmente. | Normalizado. | 2 | No | El tamaño de los comparables no está normalizado. | Medición funcional
D11.06 | D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | Explotación del histórico | Productividad histórica derivada | ¿Se calculó la productividad (horas por unidad de tamaño)? | Tasa de productividad. | No calculada. | Estimada para un proyecto. | Calculada para algunos. | Calculada para todos. | 2 | No | No se calculó la productividad histórica. | Catálogo
D11.07 | D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | Cantidad y similitud | Vigencia de los comparables | ¿Los comparables son recientes y con proceso y tecnología vigentes? | Fechas y contexto. | Obsoletos. | > 5 años. | 2–5 años. | < 2 años y vigentes. | 1 | No | Los comparables no son vigentes. | Catálogo

## Parametros
Parámetros del modelo de madurez para estimación
Los valores en azul con fondo amarillo son editables; todas las hojas se recalculan a partir de ellos.
Pesos por dimensión |  |  |  |  | Arquetipos | Tipos de desarrollo | Entorno tecnológico | Contexto de ejecución | Sector | Sí / No
Código | Dimensión | Tipo | Peso | Justificación del peso | Aplicaciones y soluciones digitales | Nuevo desarrollo | T1 - Conocida | Estable | Gobierno | Sí
D1 | Tipo de desarrollo | Núcleo | 12% | Define si el tamaño se mide como producto completo o como cambio; condiciona la selección de comparables. | Integración e interoperabilidad | Enhancement / evolutivo | T2 - Parcialmente conocida | Parcialmente conocido | Financiero | No
D2 | Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | 11% | Determina drivers de esfuerzo y el grupo histórico de referencia. | Datos, analítica e inteligencia artificial | Modernización / redevelopment | T3 - Nueva | Incierto | Salud
D3 | Tamaño funcional | Núcleo | 18% | Principal variable explicativa del esfuerzo; por eso recibe el mayor peso. | Plataforma, infraestructura y DevOps | Mantenimiento | T4 - Experimental |  | Comercio
D4 | Complejidad | Núcleo | 15% | Ajusta la productividad sobre el tamaño; captura lo que el tamaño funcional no mide (reglas, algoritmos, RNF). | Seguridad, identidad y confianza digital |  |  |  | Telecomunicaciones
D5 | Integración / interdependencia | Núcleo | 14% | Las interfaces concentran incertidumbre y dependencias con terceros. | Modernización y migración |  |  |  | Otros
D6 | Novedad y reutilización | Complementaria | 5% | Modula el esfuerzo (reuso vs. construcción).
D7 | Entorno tecnológico | Complementaria | 5% | Afecta la productividad por curva de aprendizaje.
D8 | Madurez del alcance | Complementaria | 7% | Visión transversal del estado de la documentación; mayor peso entre complementarias.
D9 | Contexto de ejecución | Complementaria | 5% | Afecta la capacidad y la productividad de ejecución.
D10 | Sector / contexto de negocio | Complementaria | 3% | Restricciones externas; bajo impacto directo en tamaño.
D11 | Evidencia histórica disponible | Complementaria | 5% | Condiciona la técnica de estimación y la confianza en la conversión tamaño → esfuerzo.
|  | Total | 100% | OK: los pesos suman 100%
|  | Peso núcleo | 70% | OK: cada dimensión núcleo pesa más que cualquier complementaria
Escala de calificación de criterios
Puntaje | Significado | Descripción
0 | Sin información | No existe información o evidencia sobre el criterio.
1 | Parcial / supuesto | Información mencionada, verbal o supuesta; sin documento o sin cuantificar.
2 | Definido con vacíos | Información documentada pero incompleta o sin validar.
3 | Completo y validado | Información completa, cuantificada, documentada y validada por el responsable.
N/A | No aplica | Solo en criterios marcados como «Admite N/A». Se excluye del máximo posible.
Niveles de madurez (dimensión y general)
Límite inferior | Nivel | N° | Interpretación | Técnica de estimación sugerida
0% | N1 - Incipiente | 1 | Información insuficiente; la estimación sería una conjetura. | Juicio experto / Delphi con rango amplio; priorizar levantamiento de información antes de comprometer una cifra.
20% | N2 - Preliminar | 2 | Visión general con vacíos críticos. | Juicio experto + analogía; estimación de orden de magnitud.
40% | N3 - Intermedio | 3 | Alcance principal conocido; faltan detalles relevantes. | Analogía con histórico + descomposición (WBS); estimación preliminar.
60% | N4 - Definido | 4 | Alcance definido y mayormente cuantificado. | Tamaño funcional + productividad histórica, contrastado con descomposición.
80% | N5 - Validado | 5 | Información completa, cuantificada y validada. | Tamaño funcional + modelo paramétrico calibrado; desempeño empírico si el equipo es conocido.
Regla de tope por dimensiones núcleo
Umbral mínimo de madurez núcleo | 40% | Si alguna dimensión núcleo queda por debajo de este umbral…
Nivel general máximo permitido | 3 | …la madurez general no puede superar este nivel (evita que las complementarias compensen vacíos críticos).
Clases de tamaño (por N° de procesos funcionales)
Mínimo de procesos | Clase | Rango del catálogo
1 | XS | 1–5
6 | S | 6–15
16 | M | 16–30
31 | L | 31–60
61 | XL | >60
Tamaño de referencia
Puntos de función promedio por proceso funcional | 8 | Supuesto inicial para la aproximación temprana del tamaño (N° procesos × promedio). Debe calibrarse con el histórico de la organización.
Nivel de complejidad (suma de 5 factores, 0–10)
Puntaje mínimo | Nivel
0 | Baja
3 | Media
6 | Alta
9 | Muy alta
Note on B49: Supuesto de referencia, no dato de la organización. Reemplazar por el promedio medido en proyectos propios.

## Ficha
Ficha de evaluación de madurez para estimación
Ingresar datos solo en celdas amarillas (texto azul). Puntajes de criterios: 0, 1, 2, 3 o N/A (solo si la rúbrica lo admite). Criterios núcleo sin calificar cuentan como 0. Una dimensión complementaria sin ningún criterio calificado se excluye del cálculo.
Proyecto
Cliente / área
Evaluador(es)
Fecha de evaluación
Momento de estimación
Fuentes revisadas
Versión de la ficha
PARTE A · CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO (valores de clasificación del catálogo)
Dimensión |  |  | Variable | Valor (ingresar) |  | Clasificación resultante | Regla aplicada
D1 · Tipo de desarrollo |  |  | % del alcance: nuevo desarrollo |  |  | Sin datos | Componente predominante (mayor %). Los cuatro porcentajes deben sumar 100%.
% del alcance: enhancement / evolutivo
% del alcance: modernización / redevelopment
% del alcance: mantenimiento (correctivo / menor)
D2 · Tipo de solución / arquetipo |  |  | Arquetipo principal |  |  | Sin asignar | Principal = trabajo que explica la mayor proporción del esfuerzo esperado, no el componente más visible.
Arquetipos secundarios (texto)
% del esfuerzo del arquetipo principal
D3 · Tamaño funcional |  |  | N° de procesos funcionales identificados |  |  | Sin datos | XS 1–5 · S 6–15 · M 16–30 · L 31–60 · XL >60 procesos. Aproximación = procesos × promedio.
Puntos de función promedio por proceso (vacío = referencia)
|  |  | Tamaño medido en puntos de función (si existe) |  |  | Sin medición detallada
D4 · Complejidad |  |  | Factor reglas de negocio (0 simples · 1 moderadas · 2 complejas) |  |  | Sin datos | Suma 0–10: 0–2 Baja · 3–5 Media · 6–8 Alta · 9–10 Muy alta.
Factor arquitectura (0 conocida · 1 algunas novedades · 2 nueva/sofisticada)
Factor seguridad (0 estándar · 1 elevada · 2 crítica)
Factor procesamiento (0 simple · 1 medio · 2 complejo/tiempo real)
Factor dependencias (0 pocas · 1 varias · 2 muchas/críticas)
D5 · Integración |  |  | N° de interfaces |  |  | Sin datos | I0 sin interfaces · I1 1–2 simples · I2 3–5 o alguna compleja · I3 >5, críticos, protocolos no conocidos o múltiples terceros.
¿Alguna interfaz compleja?
¿Sistemas críticos, protocolos no conocidos o múltiples terceros?
D6 · Reutilización |  |  | % del alcance reutilizable |  |  | Sin datos | R1 >70% · R2 40–70% · R3 10–40% · R4 <10%.
D7 · Entorno tecnológico |  |  | Familiaridad tecnológica del equipo |  |  | Sin datos | T1 Conocida · T2 Parcialmente conocida · T3 Nueva · T4 Experimental.
D8 · Madurez del alcance |  |  | Elementos del checklist con puntaje ≥ 2 (cálculo automático, D8.01–D8.08) | 0 |  | Sin datos | M1 0–2 · M2 3–4 · M3 5–6 · M4 7–8 elementos.
D9 · Contexto de ejecución |  |  | Condición del contexto de ejecución |  |  | Sin datos | Estable · Parcialmente conocido · Incierto.
D10 · Sector |  |  | Sector del cliente |  |  | Sin datos | Gobierno · Financiero · Salud · Comercio · Telecomunicaciones · Otros.
D11 · Evidencia histórica |  |  | N° de proyectos comparables |  |  | Sin datos | E1 0–1 · E2 2–3 · E3 4–7 · E4 ≥8 comparables.
RESUMEN DE MADUREZ (cálculo automático)
Dimensión |  |  | Principal brecha identificada | Peso | Madurez | Nivel | Tipo | Aporte a la madurez general | ¿Incluida en el cálculo?
D1 · Tipo de desarrollo |  |  | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Frontera del software definida | 12% | 0% | N1 - Incipiente | Núcleo | 0% | Sí
D2 · Tipo de solución / arquetipo |  |  | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Drivers del arquetipo principal | 11% | 0% | N1 - Incipiente | Núcleo | 0% | Sí
D3 · Tamaño funcional |  |  | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Unidad objetiva y clase de tamaño | 18% | 0% | N1 - Incipiente | Núcleo | 0% | Sí
D4 · Complejidad |  |  | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Requisitos de seguridad clasificados | 15% | 0% | N1 - Incipiente | Núcleo | 0% | Sí
D5 · Integración / interdependencia |  |  | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Contratos de interfaz | 14% | 0% | N1 - Incipiente | Núcleo | 0% | Sí
D6 · Novedad y reutilización |  |  | Sin brechas relevantes | 5% | 0% | No evaluada | Complementaria | 0% | No
D7 · Entorno tecnológico |  |  | Sin brechas relevantes | 5% | 0% | No evaluada | Complementaria | 0% | No
D8 · Madurez del alcance |  |  | Sin brechas relevantes | 7% | 0% | No evaluada | Complementaria | 0% | No
D9 · Contexto de ejecución |  |  | Sin brechas relevantes | 5% | 0% | No evaluada | Complementaria | 0% | No
D10 · Sector / contexto de negocio |  |  | Sin brechas relevantes | 3% | 0% | No evaluada | Complementaria | 0% | No
D11 · Evidencia histórica disponible |  |  | Sin brechas relevantes | 5% | 0% | No evaluada | Complementaria | 0% | No
Madurez general ponderada |  |  |  |  | 0% | N1 - Incipiente | Nivel según puntaje (antes de la regla de tope)
Menor madurez entre dimensiones núcleo |  |  |  |  | 0% | Aplica tope: nivel máximo N3 - Intermedio
NIVEL DE MADUREZ GENERAL (final) |  |  |  |  | 1 | Sin evaluar
Interpretación
Técnica de estimación sugerida
VALIDACIONES DE CONSISTENCIA (cruce entre caracterización y criterios)
ID | Regla de consistencia |  |  | Estado |  | Acción sugerida si hay inconsistencia
V1 | Los porcentajes de composición del tipo de desarrollo suman 100%. |  |  | Sin datos
V2 | Si hay componente evolutivo, de modernización o mantenimiento, existe línea base del activo (D1.03). |  |  | Sin datos
V3 | El arquetipo Modernización no convive con un tipo de desarrollo predominantemente nuevo. |  |  | Sin datos
V4 | El arquetipo principal Integración tiene al menos 3 interfaces. |  |  | Sin datos
V5 | Si se declara Integración (principal o secundario) se registra el N° de interfaces. |  |  | Sin datos
V6 | Las interfaces declaradas cuentan con inventario (D5.01 ≥ 2). |  |  | Sin datos
V7 | El N° de procesos funcionales está respaldado por inventario (D3.05 ≥ 2). |  |  | Sin datos
V8 | Si el inventario de procesos está calificado (D3.05 ≥ 2) se registra la cantidad. |  |  | Sin datos
V9 | Seguridad calificada como crítica (factor = 2) tiene requisitos especificados (D4.06 ≥ 2). |  |  | Sin datos
V10 | Reglas calificadas como complejas (factor = 2) están caracterizadas (D4.02 ≥ 2). |  |  | Sin datos
V11 | Reutilización alta (> 70%) respaldada por la evaluación de los activos (D6.03 ≥ 2). |  |  | Sin datos
V12 | Tecnología T1 respaldada por la evaluación de familiaridad (D7.04 ≥ 2). |  |  | Sin datos
V13 | Con 4 o más comparables, sus datos están completos (D11.03 ≥ 2). |  |  | Sin datos
V14 | Un alcance M3/M4 es coherente con una madurez de tamaño ≥ umbral núcleo. |  |  | Sin datos
V15 | Integración I3 con ambientes de prueba de terceros confirmados (D5.09 ≥ 2). |  |  | Sin datos
PARTE B · EVALUACIÓN DE MADUREZ POR CRITERIO
ID | Dim. | Subdimensión | Criterio y pregunta de evaluación | Peso | Puntaje (0–3 / N/A) | Evidencia / observaciones del evaluador | Obtenido | Máximo | Hallazgo o comentario sugerido | Índice de prioridad
D1 · Tipo de desarrollo — Núcleo · peso 12% · 12 criterios
D1.01 | D1 | Composición del cambio | Composición del alcance cuantificada: ¿Se conoce qué porcentaje del alcance corresponde a crear, modificar, reemplazar/transformar o corregir software? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Composición del alcance cuantificada | 108.0008
D1.02 | D1 | Composición del cambio | Tipo de desarrollo asignado y justificado: ¿El tipo de desarrollo (Nuevo, Enhancement/evolutivo, Modernización/redevelopment, Mantenimiento) está asignado según el componente predominante? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Tipo de desarrollo asignado y justificado | 108.0008
D1.03 | D1 | Línea base del activo | Línea base funcional del sistema existente: ¿Existe inventario de las funcionalidades actuales del sistema que se modifica, reemplaza o mantiene? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Línea base funcional del sistema existente | 72.0008
D1.04 | D1 | Composición del cambio | Funcionalidades nuevas identificadas: ¿Se listan las funcionalidades que se agregan, desagregadas al nivel de proceso funcional? (Admite N/A) | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Funcionalidades nuevas identificadas | 108.0008
D1.05 | D1 | Composición del cambio | Funcionalidades modificadas y naturaleza del cambio: Para cada funcionalidad existente que cambia, ¿se identifica qué datos que entran, salen, se consultan o se almacenan se agregan, modifican o eliminan? (Admite N/A) | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Funcionalidades modificadas y naturaleza del cambio | 108.0008
D1.06 | D1 | Composición del cambio | Funcionalidades retiradas: ¿Se identifican funcionalidades, interfaces o datos que se eliminan o dan de baja (o se declara explícitamente que no existen)? (Admite N/A) | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Funcionalidades retiradas | 36.0009
D1.07 | D1 | Frontera y componentes | Frontera del software definida: ¿Está claro qué software se construye o modifica (dentro del alcance) y qué sistemas, usuarios o componentes quedan fuera? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Frontera del software definida | 108.0009
D1.08 | D1 | Frontera y componentes | Capas y componentes afectados: ¿Se identifican las capas (presentación, negocio, servicios, datos) y los componentes que se crean o modifican? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Capas y componentes afectados | 72.0009
D1.09 | D1 | Línea base del activo | Documentación técnica y código del activo: ¿Están disponibles y actualizados el código fuente, la documentación técnica y los ambientes del sistema existente? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Documentación técnica y código del activo | 72.0009
D1.10 | D1 | Impacto y regresión | Alcance de regresión: ¿Se conocen las funcionalidades existentes que deben volver a probarse por efecto de los cambios? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Alcance de regresión | 72.0009
D1.11 | D1 | Impacto y regresión | Equivalencia funcional en modernización: Cuando se transforma un activo, ¿se define qué comportamiento debe preservarse y cómo se verificará la equivalencia? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Equivalencia funcional en modernización | 72.0009
D1.12 | D1 | Composición del cambio | Separación correctivo vs. evolutivo: ¿Se distinguen las correcciones de defectos de los cambios y nuevas funcionalidades? | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Separación correctivo vs. evolutivo | 36.0009
D2 · Tipo de solución / arquetipo — Núcleo · peso 11% · 12 criterios
D2.01 | D2 | Objeto predominante | Objeto tecnológico predominante: ¿Se identifica qué concentra el trabajo: funcionalidades y reglas, intercambio entre sistemas, datos/modelos, capacidades compartidas, controles/identidad o transformación de un activo existente? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Objeto tecnológico predominante | 99.0009
D2.02 | D2 | Objeto predominante | Arquetipo principal según esfuerzo: ¿El arquetipo principal corresponde al trabajo que explica la mayor proporción del esfuerzo esperado, y no al componente más visible? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Arquetipo principal según esfuerzo | 99.001
D2.03 | D2 | Distribución del esfuerzo | Distribución del alcance por arquetipo: ¿Se estima qué porcentaje del alcance o esfuerzo corresponde a cada arquetipo? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Distribución del alcance por arquetipo | 66.001
D2.04 | D2 | Distribución del esfuerzo | Arquetipos secundarios: ¿Se registran los arquetipos secundarios cuando una parte significativa (≈ ≥15%) del alcance pertenece a otras categorías? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Arquetipos secundarios | 66.001
D2.05 | D2 | Validación de la clasificación | Independencia del nombre comercial: ¿La clasificación se contrastó contra el contenido real del alcance y no depende del nombre del proyecto? | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Independencia del nombre comercial | 33.001
D2.06 | D2 | Drivers de esfuerzo | Drivers del arquetipo principal: ¿Se identifican y cuantifican los drivers típicos del arquetipo principal (p. ej. Aplicaciones: funcionalidades, reglas, roles, pantallas, flujos; Integración: interfaces, protocolos, transformaciones; Datos/IA: fuentes, volumen, calidad, modelos; Plataforma: ambientes, componentes, SLA; Seguridad: identidades, controles, certificados; Modernización: tamaño del activo, deuda técnica, datos a migrar)? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Drivers del arquetipo principal | 99.001
D2.07 | D2 | Drivers de esfuerzo | Drivers de arquetipos secundarios: ¿Se identifican y cuantifican los drivers de los arquetipos secundarios? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Drivers de arquetipos secundarios | 66.001
D2.08 | D2 | Objeto predominante | Tipo de usuario funcional predominante: ¿Se identifica quién intercambia datos con la solución (personas por rol, otros sistemas, dispositivos) y es coherente con el arquetipo (p. ej. en Integración predominan sistemas)? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Tipo de usuario funcional predominante | 66.001
D2.09 | D2 | Distribución del esfuerzo | Componentes de terceros / SaaS: ¿Se identifican productos de terceros, paquetes o SaaS y se distingue configuración de desarrollo a medida? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Componentes de terceros / SaaS | 66.001
D2.10 | D2 | Distribución del esfuerzo | Entregables no software separados: ¿Se separan del alcance de software los entregables que no son funcionalidad (licencias, infraestructura, capacitación, migración manual, soporte, documentación)? | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Entregables no software separados | 33.001
D2.11 | D2 | Validación de la clasificación | Resolución de solapamientos: Cuando el trabajo cae entre categorías (IA vs. Datos, DevOps vs. Plataforma, SaaS personalizado vs. Aplicación, middleware vs. Integración), ¿se aplicó la regla de consolidación del catálogo? (Admite N/A) | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Resolución de solapamientos | 33.001
D2.12 | D2 | Validación de la clasificación | Clasificación validada: ¿La clasificación fue revisada por al menos dos roles (p. ej. arquitecto y estimador) y registrada? | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Clasificación validada | 33.001
D3 · Tamaño funcional — Núcleo · peso 18% · 14 criterios
D3.01 | D3 | Estrategia de medición | Propósito y alcance de la medición: ¿Está definido para qué se mide (cotización/estimación), qué piezas de software y capas se incluyen y qué se excluye? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Propósito y alcance de la medición | 162.0011
D3.02 | D3 | Estrategia de medición | Nivel de granularidad homogéneo: ¿Los requisitos tienen un nivel de detalle homogéneo que permite identificar procesos funcionales (sin mezclar épicas con tareas técnicas)? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Nivel de granularidad homogéneo | 108.0011
D3.03 | D3 | Usuarios funcionales y frontera | Usuarios funcionales identificados: ¿Se identifican los emisores y receptores de datos (personas por rol, sistemas, dispositivos) de cada pieza de software? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Usuarios funcionales identificados | 162.0011
D3.04 | D3 | Procesos funcionales | Eventos desencadenantes: ¿Se identifica para cada funcionalidad el evento que la inicia (acción de usuario, mensaje de otro sistema, evento de tiempo)? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Eventos desencadenantes | 108.0011
D3.05 | D3 | Procesos funcionales | Inventario de procesos funcionales: ¿Existe un inventario completo de procesos funcionales (conjunto de movimientos de datos que responde a un evento desencadenante) con ID? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Inventario de procesos funcionales | 162.0011
D3.06 | D3 | Datos | Objetos de interés y grupos de datos: ¿Se identifican los objetos de negocio sobre los que se maneja información y sus grupos de datos (modelo conceptual)? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Objetos de interés y grupos de datos | 108.0011
D3.07 | D3 | Movimientos de datos | Movimientos de datos por proceso: ¿Para cada proceso funcional se identifican Entradas, Salidas, Lecturas y Escrituras de grupos de datos? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Movimientos de datos por proceso | 162.0011
D3.08 | D3 | Consolidación del tamaño | Unidad objetiva y clase de tamaño: ¿El tamaño se expresa en una unidad objetiva (puntos de función o unidad interna calibrada) con clase XS–XL? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Unidad objetiva y clase de tamaño | 162.0011
D3.09 | D3 | Consolidación del tamaño | Tamaño del cambio en evolutivos: En evolutivos o mantenimiento, ¿se cuantifican por separado los movimientos de datos agregados, modificados y eliminados? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Tamaño del cambio en evolutivos | 108.0011
D3.10 | D3 | Requisitos no funcionales | RNF que se convierten en funcionalidad: ¿Se identificaron requisitos aparentemente no funcionales que generan funcionalidad (auditoría/bitácora, notificaciones, gestión de usuarios y permisos, parametrización, exportaciones) y se incluyeron en el tamaño? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – RNF que se convierten en funcionalidad | 108.0012
D3.11 | D3 | Procesos funcionales | Funcionalidad de administración y soporte: ¿Se incluyen procesos de mantenimiento de maestros, parámetros, catálogos y consultas de soporte? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Funcionalidad de administración y soporte | 108.0012
D3.12 | D3 | Movimientos de datos | Reportes, consultas y mensajes: ¿Se identifican reportes, consultas, exportaciones y mensajes al usuario asociados a los procesos? | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Reportes, consultas y mensajes | 54.0012
D3.13 | D3 | Consolidación del tamaño | Trazabilidad requisito – medición: ¿Existe trazabilidad entre cada requisito, el proceso funcional que lo implementa y su tamaño? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Trazabilidad requisito – medición | 108.0012
D3.14 | D3 | Consolidación del tamaño | Revisión de la medición: ¿La medición fue revisada por un segundo medidor o contrastada con el histórico y se documentó la variación? | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Revisión de la medición | 54.0012
D4 · Complejidad — Núcleo · peso 15% · 12 criterios
D4.01 | D4 | Reglas de negocio | Inventario de reglas de negocio: ¿Las reglas de negocio están identificadas con ID y asociadas a las funcionalidades? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Inventario de reglas de negocio | 135.0012
D4.02 | D4 | Reglas de negocio | Caracterización de reglas: ¿Se conocen condiciones, excepciones, cálculos y fuentes normativas de las reglas para calificarlas como simples, moderadas o complejas? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Caracterización de reglas | 135.0012
D4.03 | D4 | Procesamiento | Manipulación de datos y algoritmos: ¿Se identifican cálculos, algoritmos, motores de reglas o validaciones complejas? (su dificultad no se refleja en el tamaño funcional y debe capturarse aquí) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Manipulación de datos y algoritmos | 90.0012
D4.04 | D4 | Procesamiento | Tipo de procesamiento: ¿Se define si el procesamiento es en línea, por lotes, asíncrono o en tiempo real, y su exigencia? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Tipo de procesamiento | 90.0012
D4.05 | D4 | Arquitectura | Arquitectura objetivo y novedad: ¿La arquitectura está definida (estilo, componentes, patrones) y se califica su novedad (conocida / algunas novedades / nueva o sofisticada)? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Arquitectura objetivo y novedad | 135.0013
D4.06 | D4 | Seguridad | Requisitos de seguridad clasificados: ¿Se conocen los requisitos de autenticación, autorización, cifrado, firma, PKI y auditoría, y su nivel (estándar / elevada / crítica)? | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Requisitos de seguridad clasificados | 135.0013
D4.07 | D4 | Calidad y operación | Desempeño y volumen cuantificados: ¿Se cuantifican usuarios concurrentes, transacciones, tiempos de respuesta y volumen de datos? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Desempeño y volumen cuantificados | 90.0013
D4.08 | D4 | Calidad y operación | Disponibilidad, escalabilidad y continuidad: ¿Se definen SLA, alta disponibilidad, escalabilidad, RTO/RPO? | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Disponibilidad, escalabilidad y continuidad | 45.0013
D4.09 | D4 | Dependencias | Dependencias identificadas y calificadas: ¿Se identifican dependencias técnicas, funcionales y organizacionales y se califican (pocas / varias / críticas)? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Dependencias identificadas y calificadas | 90.0013
D4.10 | D4 | Cumplimiento | Requisitos regulatorios y de cumplimiento: ¿Se identifican exigencias normativas (protección de datos, normativa sectorial, accesibilidad, retención documental)? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Requisitos regulatorios y de cumplimiento | 90.0013
D4.11 | D4 | Calidad y operación | Variabilidad de la solución: ¿Se define si hay multicanal, multidispositivo, multi-idioma, multi-entidad/multi-tenant o múltiples navegadores? | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Variabilidad de la solución | 45.0013
D4.12 | D4 | Consolidación | Calificación de complejidad por factores: ¿Se calificaron los 5 factores (reglas, arquitectura, seguridad, procesamiento, dependencias) de 0 a 2 con justificación y se obtuvo el nivel? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Calificación de complejidad por factores | 90.0013
D5 · Integración / interdependencia — Núcleo · peso 14% · 13 criterios
D5.01 | D5 | Inventario de interfaces | Inventario de interfaces: ¿Se tiene la lista completa de interfaces con sistema contraparte, dirección (entrada/salida), propósito y frecuencia? (Admite N/A) | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Inventario de interfaces | 126.0014
D5.02 | D5 | Inventario de interfaces | Intercambios mapeados a datos y procesos: ¿Cada interfaz se asocia a los procesos funcionales que la usan y a los grupos de datos que cruzan la frontera (entradas/salidas)? (Admite N/A) | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Intercambios mapeados a datos y procesos | 126.0014
D5.03 | D5 | Contratos y protocolos | Contratos de interfaz: ¿Están disponibles los contratos (OpenAPI, WSDL, esquemas, estructura de archivos)? (Admite N/A) | 3 |  |  | 0 | 9 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Contratos de interfaz | 126.0014
D5.04 | D5 | Contratos y protocolos | Protocolos y tecnologías: ¿Se definen los protocolos (REST, SOAP, colas, eventos, archivos/SFTP) y se conoce si el equipo los domina? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Protocolos y tecnologías | 84.0014
D5.05 | D5 | Comportamiento y errores | Modo de interacción: ¿Se define sincronía/asincronía, frecuencia y volumen por interfaz? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Modo de interacción | 84.0014
D5.06 | D5 | Transformación de datos | Transformaciones y mapeos: ¿Se especifican los mapeos campo a campo, homologaciones y reglas de conversión? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Transformaciones y mapeos | 84.0014
D5.07 | D5 | Comportamiento y errores | Manejo de errores y recuperación: ¿Se definen reintentos, idempotencia, compensación y conciliación? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Manejo de errores y recuperación | 84.0014
D5.08 | D5 | Seguridad de integración | Seguridad de las integraciones: ¿Se define la autenticación y protección de cada integración (OAuth2, certificados, mTLS, VPN, firma de mensajes)? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Seguridad de las integraciones | 84.0014
D5.09 | D5 | Terceros y ambientes | Ambientes de prueba de terceros: ¿Está confirmada la disponibilidad de sandbox o ambientes de prueba y datos de prueba de las contrapartes? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Ambientes de prueba de terceros | 84.0014
D5.10 | D5 | Terceros y ambientes | Contrapartes y compromisos: ¿Se conocen los responsables técnicos de cada contraparte y sus compromisos de respuesta? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Contrapartes y compromisos | 84.0014
D5.11 | D5 | Inventario de interfaces | Criticidad de sistemas integrados: ¿Se evalúa la criticidad de cada sistema integrado (sistema crítico, SLA, impacto de fallo)? (Admite N/A) | 1 |  |  | 0 | 3 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Criticidad de sistemas integrados | 42.0015
D5.12 | D5 | Consolidación | Nivel de integración asignado: ¿Se asignó el nivel I0–I3 con base en la cantidad y dificultad de las interfaces? | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Nivel de integración asignado | 84.0015
D5.13 | D5 | Terceros y ambientes | Estado de las interfaces: ¿Se sabe si cada interfaz existe, requiere cambios o debe construirla la contraparte? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 | Sin evaluar (núcleo, cuenta como 0) – Estado de las interfaces | 84.0015
D6 · Novedad y reutilización — Complementaria · peso 5% · 7 criterios
D6.01 | D6 | Inventario de activos | Activos reutilizables identificados: ¿Se identifican código, componentes, librerías, plantillas o APIs internas reutilizables? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D6.02 | D6 | Clasificación del reuso | Clasificación por funcionalidad: ¿Cada funcionalidad se clasifica como nueva, adaptada, reutilizada o autogenerada? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D6.03 | D6 | Calidad del activo | Estado de los activos: ¿Se evaluó la calidad, documentación, pruebas, deuda técnica y licencias de los activos a reutilizar? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D6.04 | D6 | Calidad del activo | Esfuerzo de adaptación considerado: ¿Se estimó el esfuerzo de adaptar, integrar y probar los componentes reutilizados? (Admite N/A) | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D6.05 | D6 | Clasificación del reuso | Generación automática / low-code: ¿Se identifica el alcance resuelto por generación de código o plataformas low-code? (Admite N/A) | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0
D6.06 | D6 | Consolidación | Nivel de reutilización asignado: ¿Se asignó el nivel R1–R4 con evidencia? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D6.07 | D6 | Inventario de activos | Soluciones o patrones previos: ¿Se identifican proyectos o patrones previos de la organización aplicables? | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0
D7 · Entorno tecnológico — Complementaria · peso 5% · 7 criterios
D7.01 | D7 | Stack | Stack tecnológico definido: ¿Se definen lenguajes, frameworks y versiones? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D7.02 | D7 | Plataforma y datos | Plataforma de despliegue: ¿Se define cloud / on-premise / híbrido y el proveedor? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D7.03 | D7 | Plataforma y datos | Base de datos y almacenamiento: ¿Se definen motor de base de datos y almacenamiento? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D7.04 | D7 | Familiaridad | Familiaridad del equipo por tecnología: ¿Se evaluó la experiencia del equipo en cada tecnología (T1–T4)? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D7.05 | D7 | Herramientas y ambientes | Herramientas de desarrollo y CI/CD: ¿Se definen herramientas de construcción, integración continua, pruebas y versionamiento? | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0
D7.06 | D7 | Herramientas y ambientes | Ambientes y aprovisionamiento: ¿Se definen los ambientes (desarrollo, pruebas, preproducción, producción) y quién los aprovisiona? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D7.07 | D7 | Restricciones | Restricciones tecnológicas del cliente: ¿Se conocen estándares, arquitectura corporativa y licenciamiento exigidos por el cliente? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D8 · Madurez del alcance — Complementaria · peso 7% · 11 criterios
D8.01 | D8 | Definición del problema | Objetivo definido: ¿El objetivo del proyecto está definido y aprobado? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D8.02 | D8 | Definición del problema | Usuarios y roles identificados: ¿Se identifican los usuarios y roles? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D8.03 | D8 | Requisitos funcionales | Funcionalidades identificadas: ¿Las funcionalidades están identificadas? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D8.04 | D8 | Requisitos funcionales | Reglas de negocio conocidas: ¿Se conocen las reglas de negocio? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D8.05 | D8 | Datos e integraciones | Integraciones conocidas: ¿Se conocen las integraciones? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D8.06 | D8 | Datos e integraciones | Datos conocidos: ¿Se conocen los datos (entidades, fuentes, volúmenes, calidad)? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D8.07 | D8 | Requisitos no funcionales | Requisitos no funcionales conocidos: ¿Se conocen los requisitos no funcionales? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D8.08 | D8 | Criterios de aceptación | Criterios de aceptación definidos: ¿Se definieron criterios de aceptación verificables? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D8.09 | D8 | Límites y validación | Fuera de alcance explícito: ¿Se declara explícitamente lo que no está incluido? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D8.10 | D8 | Límites y validación | Supuestos, restricciones y dependencias: ¿Se documentan supuestos, restricciones y dependencias del alcance? | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0
D8.11 | D8 | Límites y validación | Validación formal del alcance: ¿El alcance fue validado formalmente por el cliente o sponsor? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D9 · Contexto de ejecución — Complementaria · peso 5% · 8 criterios
D9.01 | D9 | Equipo | Equipo identificado: ¿El equipo que ejecutará está identificado? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D9.02 | D9 | Equipo | Experiencia en proyectos similares: ¿El equipo tiene experiencia en proyectos similares (arquetipo, tecnología, dominio)? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D9.03 | D9 | Equipo | Dedicación: ¿Se conoce la dedicación de cada integrante? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D9.04 | D9 | Forma de trabajo | Metodología de ejecución: ¿Está definida la metodología (ágil, tradicional, híbrida) y sus ceremonias? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D9.05 | D9 | Forma de trabajo | Disponibilidad del cliente: ¿Está asegurada la disponibilidad del cliente / product owner para decisiones y validaciones? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D9.06 | D9 | Dependencias externas | Proveedores y subcontratistas: ¿Están identificados y contratados los proveedores o subcontratistas? (Admite N/A) | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0
D9.07 | D9 | Forma de trabajo | Distribución geográfica y horaria: ¿Se conoce la distribución del equipo y su impacto en la coordinación? | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0
D9.08 | D9 | Dependencias externas | Dependencias externas de ejecución: ¿Se conocen dependencias como aprobaciones, compras, accesos y sus tiempos? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D10 · Sector / contexto de negocio — Complementaria · peso 3% · 6 criterios
D10.01 | D10 | Dominio | Sector y dominio identificados: ¿Se identifica el sector y el dominio funcional? | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0
D10.02 | D10 | Regulación | Regulación sectorial aplicable: ¿Se identifica la regulación del sector que impacta la solución? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D10.03 | D10 | Contratación y gobierno | Modalidad contractual: ¿Se conoce la modalidad (licitación, precio fijo, tiempo y materiales, bolsa de horas)? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D10.04 | D10 | Contratación y gobierno | Stakeholders y aprobaciones: ¿Se conocen los stakeholders y el ciclo de aprobaciones? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D10.05 | D10 | Contratación y gobierno | Restricciones de calendario: ¿Se conocen fechas límite, hitos o ventanas de despliegue? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D10.06 | D10 | Regulación | Requisitos de auditoría y documentación: ¿Se conocen los entregables documentales y de auditoría exigidos por el sector o cliente? | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0
D11 · Evidencia histórica disponible — Complementaria · peso 5% · 7 criterios
D11.01 | D11 | Cantidad y similitud | Cantidad de comparables: ¿Cuántos proyectos comparables se tienen? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D11.02 | D11 | Cantidad y similitud | Similitud de los comparables: ¿Qué tan similares son (arquetipo, tipo de desarrollo, tamaño, tecnología, sector)? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D11.03 | D11 | Calidad del dato | Completitud de los datos: ¿Los comparables tienen esfuerzo real, duración, tamaño y equipo registrados? | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 0
D11.04 | D11 | Calidad del dato | Consistencia del registro: ¿El registro en la herramienta (p. ej. Jira) es consistente en tiempos, estados y tipos? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D11.05 | D11 | Explotación del histórico | Normalización del tamaño: ¿Los comparables tienen el tamaño expresado en la misma unidad? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D11.06 | D11 | Explotación del histórico | Productividad histórica derivada: ¿Se calculó la productividad (horas por unidad de tamaño)? | 2 |  |  | 0 | 6 |  | 0
D11.07 | D11 | Cantidad y similitud | Vigencia de los comparables: ¿Los comparables son recientes y con proceso y tecnología vigentes? | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 0

## Ejemplo
Ficha de evaluación de madurez para estimación — EJEMPLO ILUSTRATIVO
Ingresar datos solo en celdas amarillas (texto azul). Puntajes de criterios: 0, 1, 2, 3 o N/A (solo si la rúbrica lo admite). Criterios núcleo sin calificar cuentan como 0. Una dimensión complementaria sin ningún criterio calificado se excluye del cálculo.
Proyecto |  |  | Portal de gestión y firma electrónica de contratos
Cliente / área |  |  | Entidad pública – Dirección de Contratación
Evaluador(es) |  |  | Arquitecto de soluciones + Líder de estimación
Fecha de evaluación |  |  | 2026-09-22
Momento de estimación |  |  | Propuesta comercial (preventa)
Fuentes revisadas |  |  | Documento de alcance v0.3, 2 talleres, backlog Jira (34 ítems)
Versión de la ficha |  |  | 1.0
PARTE A · CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO (valores de clasificación del catálogo)
Dimensión |  |  | Variable | Valor (ingresar) |  | Clasificación resultante | Regla aplicada
D1 · Tipo de desarrollo |  |  | % del alcance: nuevo desarrollo | 75% |  | Nuevo desarrollo | Componente predominante (mayor %). Los cuatro porcentajes deben sumar 100%.
|  |  | % del alcance: enhancement / evolutivo | 25% |  | Composición suma 100%
|  |  | % del alcance: modernización / redevelopment | 0%
|  |  | % del alcance: mantenimiento (correctivo / menor) | 0%
D2 · Tipo de solución / arquetipo |  |  | Arquetipo principal | Aplicaciones y soluciones digitales |  | Aplicaciones y soluciones digitales | Principal = trabajo que explica la mayor proporción del esfuerzo esperado, no el componente más visible.
|  |  | Arquetipos secundarios (texto) | Seguridad, identidad y confianza digital; Integración e interoperabilidad
|  |  | % del esfuerzo del arquetipo principal | 60% |  | Predominio claro
D3 · Tamaño funcional |  |  | N° de procesos funcionales identificados | 34 |  | Clase L | XS 1–5 · S 6–15 · M 16–30 · L 31–60 · XL >60 procesos. Aproximación = procesos × promedio.
|  |  | Puntos de función promedio por proceso (vacío = referencia) |  |  | ≈ 272 PF (aproximación)
|  |  | Tamaño medido en puntos de función (si existe) |  |  | Sin medición detallada
D4 · Complejidad |  |  | Factor reglas de negocio (0 simples · 1 moderadas · 2 complejas) | 1 |  | Puntaje 7 / 10 | Suma 0–10: 0–2 Baja · 3–5 Media · 6–8 Alta · 9–10 Muy alta.
|  |  | Factor arquitectura (0 conocida · 1 algunas novedades · 2 nueva/sofisticada) | 1 |  | Complejidad Alta
|  |  | Factor seguridad (0 estándar · 1 elevada · 2 crítica) | 2
|  |  | Factor procesamiento (0 simple · 1 medio · 2 complejo/tiempo real) | 1
|  |  | Factor dependencias (0 pocas · 1 varias · 2 muchas/críticas) | 2
D5 · Integración |  |  | N° de interfaces | 4 |  | I2 - Media | I0 sin interfaces · I1 1–2 simples · I2 3–5 o alguna compleja · I3 >5, críticos, protocolos no conocidos o múltiples terceros.
|  |  | ¿Alguna interfaz compleja? | Sí
|  |  | ¿Sistemas críticos, protocolos no conocidos o múltiples terceros? | No
D6 · Reutilización |  |  | % del alcance reutilizable | 30% |  | R3 - Baja | R1 >70% · R2 40–70% · R3 10–40% · R4 <10%.
D7 · Entorno tecnológico |  |  | Familiaridad tecnológica del equipo | T2 - Parcialmente conocida |  | T2 - Parcialmente conocida | T1 Conocida · T2 Parcialmente conocida · T3 Nueva · T4 Experimental.
D8 · Madurez del alcance |  |  | Elementos del checklist con puntaje ≥ 2 (cálculo automático, D8.01–D8.08) | 5 |  | M3 - Definido | M1 0–2 · M2 3–4 · M3 5–6 · M4 7–8 elementos.
D9 · Contexto de ejecución |  |  | Condición del contexto de ejecución | Parcialmente conocido |  | Parcialmente conocido | Estable · Parcialmente conocido · Incierto.
D10 · Sector |  |  | Sector del cliente | Gobierno |  | Gobierno | Gobierno · Financiero · Salud · Comercio · Telecomunicaciones · Otros.
D11 · Evidencia histórica |  |  | N° de proyectos comparables | 3 |  | E2 - Baja | E1 0–1 · E2 2–3 · E3 4–7 · E4 ≥8 comparables.
RESUMEN DE MADUREZ (cálculo automático)
Dimensión |  |  | Principal brecha identificada | Peso | Madurez | Nivel | Tipo | Aporte a la madurez general | ¿Incluida en el cálculo?
D1 · Tipo de desarrollo |  |  | No se detalla qué cambia en las funcionalidades existentes. En evolutivos el tamaño es la suma de movimientos de datos agregados, modificados y eliminados; identificarlos. | 12% | 60% | N4 - Definido | Núcleo | 7.2% | Sí
D2 · Tipo de solución / arquetipo |  |  | Los drivers de los arquetipos secundarios no están cuantificados. | 11% | 71.01% | N4 - Definido | Núcleo | 7.812% | Sí
D3 · Tamaño funcional |  |  | No se identifican los movimientos de datos (Entradas, Salidas, Lecturas, Escrituras); el tamaño queda como aproximación. Medir al menos una muestra representativa. | 18% | 49.46% | N3 - Intermedio | Núcleo | 8.903% | Sí
D4 · Complejidad |  |  | Los requisitos de seguridad no están especificados ni clasificados. | 15% | 58.97% | N3 - Intermedio | Núcleo | 8.846% | Sí
D5 · Integración / interdependencia |  |  | No está definido el manejo de errores (reintentos, idempotencia, conciliación). | 14% | 51.19% | N3 - Intermedio | Núcleo | 7.167% | Sí
D6 · Novedad y reutilización |  |  | El reuso no está clasificado por funcionalidad; el porcentaje reutilizable es una suposición. | 5% | 47.22% | N3 - Intermedio | Complementaria | 2.361% | Sí
D7 · Entorno tecnológico |  |  | No se conocen las restricciones tecnológicas del cliente. | 5% | 68.89% | N4 - Definido | Complementaria | 3.444% | Sí
D8 · Madurez del alcance |  |  | No hay criterios de aceptación verificables; sin ellos el alcance de pruebas y la aceptación son inciertos. | 7% | 56.52% | N3 - Intermedio | Complementaria | 3.957% | Sí
D9 · Contexto de ejecución |  |  | No se conocen las dependencias externas de ejecución ni sus tiempos. | 5% | 64.58% | N4 - Definido | Complementaria | 3.229% | Sí
D10 · Sector / contexto de negocio |  |  | No se conocen los stakeholders ni el ciclo de aprobaciones. | 3% | 60.61% | N4 - Definido | Complementaria | 1.818% | Sí
D11 · Evidencia histórica disponible |  |  | El tamaño de los comparables no está normalizado. | 5% | 39.58% | N2 - Preliminar | Complementaria | 1.979% | Sí
Madurez general ponderada |  |  |  |  | 56.72% | N3 - Intermedio | Nivel según puntaje (antes de la regla de tope)
Menor madurez entre dimensiones núcleo |  |  |  |  | 49.46% | No aplica tope
NIVEL DE MADUREZ GENERAL (final) |  |  |  |  | 3 | N3 - Intermedio
Interpretación |  |  | Alcance principal conocido; faltan detalles relevantes.
Técnica de estimación sugerida |  |  | Analogía con histórico + descomposición (WBS); estimación preliminar.
VALIDACIONES DE CONSISTENCIA (cruce entre caracterización y criterios)
ID | Regla de consistencia |  |  | Estado |  | Acción sugerida si hay inconsistencia
V1 | Los porcentajes de composición del tipo de desarrollo suman 100%. |  |  | OK
V2 | Si hay componente evolutivo, de modernización o mantenimiento, existe línea base del activo (D1.03). |  |  | ⚠ Revisar |  | Se modifica un activo existente sin línea base funcional: D1.03 no debería ser N/A ni ≤ 1.
V3 | El arquetipo Modernización no convive con un tipo de desarrollo predominantemente nuevo. |  |  | OK
V4 | El arquetipo principal Integración tiene al menos 3 interfaces. |  |  | OK
V5 | Si se declara Integración (principal o secundario) se registra el N° de interfaces. |  |  | OK
V6 | Las interfaces declaradas cuentan con inventario (D5.01 ≥ 2). |  |  | OK
V7 | El N° de procesos funcionales está respaldado por inventario (D3.05 ≥ 2). |  |  | OK
V8 | Si el inventario de procesos está calificado (D3.05 ≥ 2) se registra la cantidad. |  |  | OK
V9 | Seguridad calificada como crítica (factor = 2) tiene requisitos especificados (D4.06 ≥ 2). |  |  | ⚠ Revisar |  | Se califica la seguridad como crítica sin requisitos especificados; la complejidad no está sustentada.
V10 | Reglas calificadas como complejas (factor = 2) están caracterizadas (D4.02 ≥ 2). |  |  | OK
V11 | Reutilización alta (> 70%) respaldada por la evaluación de los activos (D6.03 ≥ 2). |  |  | OK
V12 | Tecnología T1 respaldada por la evaluación de familiaridad (D7.04 ≥ 2). |  |  | OK
V13 | Con 4 o más comparables, sus datos están completos (D11.03 ≥ 2). |  |  | OK
V14 | Un alcance M3/M4 es coherente con una madurez de tamaño ≥ umbral núcleo. |  |  | OK
V15 | Integración I3 con ambientes de prueba de terceros confirmados (D5.09 ≥ 2). |  |  | OK
PARTE B · EVALUACIÓN DE MADUREZ POR CRITERIO
ID | Dim. | Subdimensión | Criterio y pregunta de evaluación | Peso | Puntaje (0–3 / N/A) | Evidencia / observaciones del evaluador | Obtenido | Máximo | Hallazgo o comentario sugerido | Índice de prioridad
D1 · Tipo de desarrollo — Núcleo · peso 12% · 12 criterios
D1.01 | D1 | Composición del cambio | Composición del alcance cuantificada: ¿Se conoce qué porcentaje del alcance corresponde a crear, modificar, reemplazar/transformar o corregir software? | 3 | 2 | 75% nuevo / 25% evolutivo según el líder técnico; no se clasificó cada funcionalidad. | 6 | 9 | Por completar o validar – Composición del alcance cuantificada | 36.0008
D1.02 | D1 | Composición del cambio | Tipo de desarrollo asignado y justificado: ¿El tipo de desarrollo (Nuevo, Enhancement/evolutivo, Modernización/redevelopment, Mantenimiento) está asignado según el componente predominante? | 3 | 3 | Nuevo desarrollo (75%); componente evolutivo sobre el portal de proveedores. | 9 | 9 |  | 0
D1.03 | D1 | Línea base del activo | Línea base funcional del sistema existente: ¿Existe inventario de las funcionalidades actuales del sistema que se modifica, reemplaza o mantiene? (Admite N/A) | 2 | 1 | El portal de proveedores solo lo conoce el equipo del cliente; sin inventario funcional. | 2 | 6 | No hay línea base funcional del activo existente; sin ella no puede medirse el tamaño del cambio ni el alcance de regresión. Levantar el inventario de funcionalidades actuales. | 48.0008
D1.04 | D1 | Composición del cambio | Funcionalidades nuevas identificadas: ¿Se listan las funcionalidades que se agregan, desagregadas al nivel de proceso funcional? (Admite N/A) | 3 | 2 | 26 funcionalidades nuevas en backlog; algunas siguen como épicas («Gestión de contratos»). | 6 | 9 | Por completar o validar – Funcionalidades nuevas identificadas | 36.0008
D1.05 | D1 | Composición del cambio | Funcionalidades modificadas y naturaleza del cambio: Para cada funcionalidad existente que cambia, ¿se identifica qué datos que entran, salen, se consultan o se almacenan se agregan, modifican o eliminan? (Admite N/A) | 3 | 1 | Cambian registro y consulta de proveedores; no se detallan los datos afectados. | 3 | 9 | No se detalla qué cambia en las funcionalidades existentes. En evolutivos el tamaño es la suma de movimientos de datos agregados, modificados y eliminados; identificarlos. | 72.0008
D1.06 | D1 | Composición del cambio | Funcionalidades retiradas: ¿Se identifican funcionalidades, interfaces o datos que se eliminan o dan de baja (o se declara explícitamente que no existen)? (Admite N/A) | 1 | 2 | Se indica verbalmente que no hay retiros; sin confirmación formal. | 2 | 3 | Por completar o validar – Funcionalidades retiradas | 12.0009
D1.07 | D1 | Frontera y componentes | Frontera del software definida: ¿Está claro qué software se construye o modifica (dentro del alcance) y qué sistemas, usuarios o componentes quedan fuera? | 3 | 2 | Diagrama de contexto borrador: portal, 3 sistemas de la entidad y proveedor de firma. | 6 | 9 | Por completar o validar – Frontera del software definida | 36.0009
D1.08 | D1 | Frontera y componentes | Capas y componentes afectados: ¿Se identifican las capas (presentación, negocio, servicios, datos) y los componentes que se crean o modifican? | 2 | 2 | Frontend web, API de negocio y BD identificados; no se marca nuevo vs. modificado. | 4 | 6 | Por completar o validar – Capas y componentes afectados | 24.0009
D1.09 | D1 | Línea base del activo | Documentación técnica y código del activo: ¿Están disponibles y actualizados el código fuente, la documentación técnica y los ambientes del sistema existente? (Admite N/A) | 2 | 1 | Acceso al repositorio del portal de proveedores no confirmado. | 2 | 6 | No se confirma acceso ni estado del código/documentación del activo existente; aumenta el esfuerzo de análisis. Solicitar acceso y evaluar su estado. | 48.0009
D1.10 | D1 | Impacto y regresión | Alcance de regresión: ¿Se conocen las funcionalidades existentes que deben volver a probarse por efecto de los cambios? (Admite N/A) | 2 | 1 | Se reconoce regresión en el portal de proveedores sin casos identificados. | 2 | 6 | No está definido el alcance de regresión; en evolutivos y modernizaciones es un driver de esfuerzo relevante. | 48.0009
D1.11 | D1 | Impacto y regresión | Equivalencia funcional en modernización: Cuando se transforma un activo, ¿se define qué comportamiento debe preservarse y cómo se verificará la equivalencia? (Admite N/A) | 2 | N/A | No es un proyecto de modernización. | 0 | 0 |  | 0
D1.12 | D1 | Composición del cambio | Separación correctivo vs. evolutivo: ¿Se distinguen las correcciones de defectos de los cambios y nuevas funcionalidades? | 1 | 3 | Backlog clasificado en Jira (historia / defecto). | 3 | 3 |  | 0
D2 · Tipo de solución / arquetipo — Núcleo · peso 11% · 12 criterios
D2.01 | D2 | Objeto predominante | Objeto tecnológico predominante: ¿Se identifica qué concentra el trabajo: funcionalidades y reglas, intercambio entre sistemas, datos/modelos, capacidades compartidas, controles/identidad o transformación de un activo existente? | 3 | 3 | Predominan flujos de gestión contractual, aprobaciones y pantallas. | 9 | 9 |  | 0
D2.02 | D2 | Objeto predominante | Arquetipo principal según esfuerzo: ¿El arquetipo principal corresponde al trabajo que explica la mayor proporción del esfuerzo esperado, y no al componente más visible? | 3 | 2 | Aplicaciones por esfuerzo; justificación cualitativa. | 6 | 9 | Por completar o validar – Arquetipo principal según esfuerzo | 33.001
D2.03 | D2 | Distribución del esfuerzo | Distribución del alcance por arquetipo: ¿Se estima qué porcentaje del alcance o esfuerzo corresponde a cada arquetipo? | 2 | 2 | Aproximado: 60% aplicación, 25% integración, 15% seguridad. | 4 | 6 | Por completar o validar – Distribución del alcance por arquetipo | 22.001
D2.04 | D2 | Distribución del esfuerzo | Arquetipos secundarios: ¿Se registran los arquetipos secundarios cuando una parte significativa (≈ ≥15%) del alcance pertenece a otras categorías? | 2 | 2 | Secundarios: Integración y Seguridad (firma), con peso aproximado. | 4 | 6 | Por completar o validar – Arquetipos secundarios | 22.001
D2.05 | D2 | Validación de la clasificación | Independencia del nombre comercial: ¿La clasificación se contrastó contra el contenido real del alcance y no depende del nombre del proyecto? | 1 | 2 | Contrastado con backlog; el nombre sugería «firma digital» como principal. | 2 | 3 | Por completar o validar – Independencia del nombre comercial | 11.001
D2.06 | D2 | Drivers de esfuerzo | Drivers del arquetipo principal: ¿Se identifican y cuantifican los drivers típicos del arquetipo principal (p. ej. Aplicaciones: funcionalidades, reglas, roles, pantallas, flujos; Integración: interfaces, protocolos, transformaciones; Datos/IA: fuentes, volumen, calidad, modelos; Plataforma: ambientes, componentes, SLA; Seguridad: identidades, controles, certificados; Modernización: tamaño del activo, deuda técnica, datos a migrar)? | 3 | 2 | 34 funcionalidades, 5 roles, 18 pantallas; reglas sin cuantificar. | 6 | 9 | Por completar o validar – Drivers del arquetipo principal | 33.001
D2.07 | D2 | Drivers de esfuerzo | Drivers de arquetipos secundarios: ¿Se identifican y cuantifican los drivers de los arquetipos secundarios? (Admite N/A) | 2 | 1 | Drivers de seguridad (certificados, niveles de firma) no cuantificados. | 2 | 6 | Los drivers de los arquetipos secundarios no están cuantificados. | 44.001
D2.08 | D2 | Objeto predominante | Tipo de usuario funcional predominante: ¿Se identifica quién intercambia datos con la solución (personas por rol, otros sistemas, dispositivos) y es coherente con el arquetipo (p. ej. en Integración predominan sistemas)? | 2 | 3 | Abogados, supervisores, proveedores, firmantes, administrador + 4 sistemas. | 6 | 6 |  | 0
D2.09 | D2 | Distribución del esfuerzo | Componentes de terceros / SaaS: ¿Se identifican productos de terceros, paquetes o SaaS y se distingue configuración de desarrollo a medida? (Admite N/A) | 2 | 2 | Servicio de firma SaaS por API; falta confirmar configuración de plantillas. | 4 | 6 | Por completar o validar – Componentes de terceros / SaaS | 22.001
D2.10 | D2 | Distribución del esfuerzo | Entregables no software separados: ¿Se separan del alcance de software los entregables que no son funcionalidad (licencias, infraestructura, capacitación, migración manual, soporte, documentación)? | 1 | 1 | Capacitación y soporte post-producción mezclados con el alcance. | 1 | 3 | Entregables que no son funcionalidad están mezclados con el alcance de software; deben estimarse por separado. | 22.001
D2.11 | D2 | Validación de la clasificación | Resolución de solapamientos: Cuando el trabajo cae entre categorías (IA vs. Datos, DevOps vs. Plataforma, SaaS personalizado vs. Aplicación, middleware vs. Integración), ¿se aplicó la regla de consolidación del catálogo? (Admite N/A) | 1 | 3 | Regla aplicada: portal de firma → Aplicaciones + secundarios Seguridad e Integración. | 3 | 3 |  | 0
D2.12 | D2 | Validación de la clasificación | Clasificación validada: ¿La clasificación fue revisada por al menos dos roles (p. ej. arquitecto y estimador) y registrada? | 1 | 2 | Revisado por arquitecto; falta registro con el estimador. | 2 | 3 | Por completar o validar – Clasificación validada | 11.001
D3 · Tamaño funcional — Núcleo · peso 18% · 14 criterios
D3.01 | D3 | Estrategia de medición | Propósito y alcance de la medición: ¿Está definido para qué se mide (cotización/estimación), qué piezas de software y capas se incluyen y qué se excluye? | 3 | 2 | Propósito: cotización; incluye portal y API; exclusión de BI no documentada. | 6 | 9 | Por completar o validar – Propósito y alcance de la medición | 54.0011
D3.02 | D3 | Estrategia de medición | Nivel de granularidad homogéneo: ¿Los requisitos tienen un nivel de detalle homogéneo que permite identificar procesos funcionales (sin mezclar épicas con tareas técnicas)? | 2 | 1 | Backlog mezcla épicas con historias técnicas. | 2 | 6 | La granularidad de los requisitos es heterogénea; medir con requisitos a distinto nivel genera errores de tamaño. Normalizar al nivel de proceso funcional. | 72.0011
D3.03 | D3 | Usuarios funcionales y frontera | Usuarios funcionales identificados: ¿Se identifican los emisores y receptores de datos (personas por rol, sistemas, dispositivos) de cada pieza de software? | 3 | 2 | Roles humanos identificados; sistemas externos sin detalle de datos. | 6 | 9 | Por completar o validar – Usuarios funcionales identificados | 54.0011
D3.04 | D3 | Procesos funcionales | Eventos desencadenantes: ¿Se identifica para cada funcionalidad el evento que la inicia (acción de usuario, mensaje de otro sistema, evento de tiempo)? | 2 | 1 | Eventos implícitos solo en historias principales. | 2 | 6 | No se identifican los eventos desencadenantes; es la base para delimitar correctamente cada proceso funcional. | 72.0011
D3.05 | D3 | Procesos funcionales | Inventario de procesos funcionales: ¿Existe un inventario completo de procesos funcionales (conjunto de movimientos de datos que responde a un evento desencadenante) con ID? | 3 | 2 | 34 procesos identificados (≈80% del alcance estimado). | 6 | 9 | Por completar o validar – Inventario de procesos funcionales | 54.0011
D3.06 | D3 | Datos | Objetos de interés y grupos de datos: ¿Se identifican los objetos de negocio sobre los que se maneja información y sus grupos de datos (modelo conceptual)? | 2 | 2 | Contrato, proveedor, documento, firma, obligación; faltan atributos. | 4 | 6 | Por completar o validar – Objetos de interés y grupos de datos | 36.0011
D3.07 | D3 | Movimientos de datos | Movimientos de datos por proceso: ¿Para cada proceso funcional se identifican Entradas, Salidas, Lecturas y Escrituras de grupos de datos? | 3 | 1 | Movimientos de datos identificados solo en 3 procesos de ejemplo. | 3 | 9 | No se identifican los movimientos de datos (Entradas, Salidas, Lecturas, Escrituras); el tamaño queda como aproximación. Medir al menos una muestra representativa. | 108.0011
D3.08 | D3 | Consolidación del tamaño | Unidad objetiva y clase de tamaño: ¿El tamaño se expresa en una unidad objetiva (puntos de función o unidad interna calibrada) con clase XS–XL? | 3 | 2 | Clase L por conteo; tamaño aproximado con valor de referencia. | 6 | 9 | Por completar o validar – Unidad objetiva y clase de tamaño | 54.0011
D3.09 | D3 | Consolidación del tamaño | Tamaño del cambio en evolutivos: En evolutivos o mantenimiento, ¿se cuantifican por separado los movimientos de datos agregados, modificados y eliminados? (Admite N/A) | 2 | 1 | Cambios al portal de proveedores no desagregados. | 2 | 6 | El tamaño del cambio no está desagregado en agregados, modificados y eliminados. | 72.0011
D3.10 | D3 | Requisitos no funcionales | RNF que se convierten en funcionalidad: ¿Se identificaron requisitos aparentemente no funcionales que generan funcionalidad (auditoría/bitácora, notificaciones, gestión de usuarios y permisos, parametrización, exportaciones) y se incluyeron en el tamaño? | 2 | 1 | Auditoría y notificaciones tratadas como RNF; no están en el inventario. | 2 | 6 | Requisitos como auditoría, notificaciones o gestión de permisos no se trasladaron al tamaño funcional; suelen omitirse y generar subestimación. | 72.0012
D3.11 | D3 | Procesos funcionales | Funcionalidad de administración y soporte: ¿Se incluyen procesos de mantenimiento de maestros, parámetros, catálogos y consultas de soporte? | 2 | 2 | Maestros de tipos de contrato y plantillas; faltan parámetros de firma. | 4 | 6 | Por completar o validar – Funcionalidad de administración y soporte | 36.0012
D3.12 | D3 | Movimientos de datos | Reportes, consultas y mensajes: ¿Se identifican reportes, consultas, exportaciones y mensajes al usuario asociados a los procesos? | 1 | 1 | Reportes de seguimiento contractual no especificados. | 1 | 3 | No se identifican reportes, consultas y exportaciones; son salidas de datos que aportan tamaño. | 36.0012
D3.13 | D3 | Consolidación del tamaño | Trazabilidad requisito – medición: ¿Existe trazabilidad entre cada requisito, el proceso funcional que lo implementa y su tamaño? | 2 | 1 | Sin matriz de trazabilidad. | 2 | 6 | No hay trazabilidad requisito–proceso–tamaño; dificulta auditar la medición y gestionar cambios de alcance. | 72.0012
D3.14 | D3 | Consolidación del tamaño | Revisión de la medición: ¿La medición fue revisada por un segundo medidor o contrastada con el histórico y se documentó la variación? | 1 | 0 | Medición no revisada. | 0 | 3 | La medición no ha sido revisada por un segundo medidor. | 54.0012
D4 · Complejidad — Núcleo · peso 15% · 12 criterios
D4.01 | D4 | Reglas de negocio | Inventario de reglas de negocio: ¿Las reglas de negocio están identificadas con ID y asociadas a las funcionalidades? | 3 | 2 | Catálogo parcial con 22 reglas. | 6 | 9 | Por completar o validar – Inventario de reglas de negocio | 45.0012
D4.02 | D4 | Reglas de negocio | Caracterización de reglas: ¿Se conocen condiciones, excepciones, cálculos y fuentes normativas de las reglas para calificarlas como simples, moderadas o complejas? | 3 | 1 | Aprobación por cuantía conocida; excepciones y normativa sin detallar. | 3 | 9 | Las reglas no están caracterizadas (faltan excepciones o cálculos); la calificación de complejidad no es confiable. | 90.0012
D4.03 | D4 | Procesamiento | Manipulación de datos y algoritmos: ¿Se identifican cálculos, algoritmos, motores de reglas o validaciones complejas? (su dificultad no se refleja en el tamaño funcional y debe capturarse aquí) | 2 | 2 | Cálculo de pólizas y vencimientos identificado, sin especificar. | 4 | 6 | Por completar o validar – Manipulación de datos y algoritmos | 30.0012
D4.04 | D4 | Procesamiento | Tipo de procesamiento: ¿Se define si el procesamiento es en línea, por lotes, asíncrono o en tiempo real, y su exigencia? | 2 | 3 | En línea con notificaciones asíncronas; sin tiempo real. | 6 | 6 |  | 0
D4.05 | D4 | Arquitectura | Arquitectura objetivo y novedad: ¿La arquitectura está definida (estilo, componentes, patrones) y se califica su novedad (conocida / algunas novedades / nueva o sofisticada)? | 3 | 2 | Arquitectura en capas conocida; novedad en la integración de firma. | 6 | 9 | Por completar o validar – Arquitectura objetivo y novedad | 45.0013
D4.06 | D4 | Seguridad | Requisitos de seguridad clasificados: ¿Se conocen los requisitos de autenticación, autorización, cifrado, firma, PKI y auditoría, y su nivel (estándar / elevada / crítica)? | 3 | 1 | Firma con certificados declarada crítica; requisitos no especificados. | 3 | 9 | Los requisitos de seguridad no están especificados ni clasificados. | 90.0013
D4.07 | D4 | Calidad y operación | Desempeño y volumen cuantificados: ¿Se cuantifican usuarios concurrentes, transacciones, tiempos de respuesta y volumen de datos? | 2 | 1 | ≈300 usuarios; sin transacciones ni tiempos de respuesta. | 2 | 6 | Los requisitos de desempeño y volumen no están cuantificados. | 60.0013
D4.08 | D4 | Calidad y operación | Disponibilidad, escalabilidad y continuidad: ¿Se definen SLA, alta disponibilidad, escalabilidad, RTO/RPO? | 1 | 0 | Sin SLA ni requisitos de disponibilidad. | 0 | 3 | No se definen disponibilidad ni continuidad (SLA, RTO/RPO). | 45.0013
D4.09 | D4 | Dependencias | Dependencias identificadas y calificadas: ¿Se identifican dependencias técnicas, funcionales y organizacionales y se califican (pocas / varias / críticas)? | 2 | 2 | Dependencias con entidad y proveedor de firma calificadas como críticas. | 4 | 6 | Por completar o validar – Dependencias identificadas y calificadas | 30.0013
D4.10 | D4 | Cumplimiento | Requisitos regulatorios y de cumplimiento: ¿Se identifican exigencias normativas (protección de datos, normativa sectorial, accesibilidad, retención documental)? | 2 | 2 | Protección de datos y contratación estatal identificadas; accesibilidad pendiente. | 4 | 6 | Por completar o validar – Requisitos regulatorios y de cumplimiento | 30.0013
D4.11 | D4 | Calidad y operación | Variabilidad de la solución: ¿Se define si hay multicanal, multidispositivo, multi-idioma, multi-entidad/multi-tenant o múltiples navegadores? | 1 | 2 | Web responsive, un idioma, una entidad. | 2 | 3 | Por completar o validar – Variabilidad de la solución | 15.0013
D4.12 | D4 | Consolidación | Calificación de complejidad por factores: ¿Se calificaron los 5 factores (reglas, arquitectura, seguridad, procesamiento, dependencias) de 0 a 2 con justificación y se obtuvo el nivel? | 2 | 3 | Reglas 1, arquitectura 1, seguridad 2, procesamiento 1, dependencias 2 = 7 (Alta). | 6 | 6 |  | 0
D5 · Integración / interdependencia — Núcleo · peso 14% · 13 criterios
D5.01 | D5 | Inventario de interfaces | Inventario de interfaces: ¿Se tiene la lista completa de interfaces con sistema contraparte, dirección (entrada/salida), propósito y frecuencia? (Admite N/A) | 3 | 2 | 4 interfaces (3 de la entidad + proveedor de firma); falta frecuencia. | 6 | 9 | Por completar o validar – Inventario de interfaces | 42.0014
D5.02 | D5 | Inventario de interfaces | Intercambios mapeados a datos y procesos: ¿Cada interfaz se asocia a los procesos funcionales que la usan y a los grupos de datos que cruzan la frontera (entradas/salidas)? (Admite N/A) | 3 | 1 | Interfaces no asociadas a procesos ni a datos intercambiados. | 3 | 9 | Las interfaces no están asociadas a procesos ni a los datos intercambiados; el tamaño de la integración queda sin sustento. | 84.0014
D5.03 | D5 | Contratos y protocolos | Contratos de interfaz: ¿Están disponibles los contratos (OpenAPI, WSDL, esquemas, estructura de archivos)? (Admite N/A) | 3 | 2 | OpenAPI del proveedor disponible; sistemas de la entidad sin especificación. | 6 | 9 | Por completar o validar – Contratos de interfaz | 42.0014
D5.04 | D5 | Contratos y protocolos | Protocolos y tecnologías: ¿Se definen los protocolos (REST, SOAP, colas, eventos, archivos/SFTP) y se conoce si el equipo los domina? (Admite N/A) | 2 | 2 | REST y SOAP; SOAP legado poco conocido por el equipo. | 4 | 6 | Por completar o validar – Protocolos y tecnologías | 28.0014
D5.05 | D5 | Comportamiento y errores | Modo de interacción: ¿Se define sincronía/asincronía, frecuencia y volumen por interfaz? (Admite N/A) | 2 | 1 | Sincronía supuesta; volumen desconocido. | 2 | 6 | No se definen sincronía, frecuencia ni volumen de las interfaces. | 56.0014
D5.06 | D5 | Transformación de datos | Transformaciones y mapeos: ¿Se especifican los mapeos campo a campo, homologaciones y reglas de conversión? (Admite N/A) | 2 | 1 | Sin mapeos de datos. | 2 | 6 | Las transformaciones y mapeos de datos no están especificados. | 56.0014
D5.07 | D5 | Comportamiento y errores | Manejo de errores y recuperación: ¿Se definen reintentos, idempotencia, compensación y conciliación? (Admite N/A) | 2 | 0 | No definido. | 0 | 6 | No está definido el manejo de errores (reintentos, idempotencia, conciliación). | 84.0014
D5.08 | D5 | Seguridad de integración | Seguridad de las integraciones: ¿Se define la autenticación y protección de cada integración (OAuth2, certificados, mTLS, VPN, firma de mensajes)? (Admite N/A) | 2 | 2 | OAuth2 con proveedor; certificados con la entidad por confirmar. | 4 | 6 | Por completar o validar – Seguridad de las integraciones | 28.0014
D5.09 | D5 | Terceros y ambientes | Ambientes de prueba de terceros: ¿Está confirmada la disponibilidad de sandbox o ambientes de prueba y datos de prueba de las contrapartes? (Admite N/A) | 2 | 1 | Sandbox del proveedor disponible; ambientes de la entidad no confirmados. | 2 | 6 | No está confirmada la disponibilidad de ambientes de prueba de las contrapartes. | 56.0014
D5.10 | D5 | Terceros y ambientes | Contrapartes y compromisos: ¿Se conocen los responsables técnicos de cada contraparte y sus compromisos de respuesta? (Admite N/A) | 2 | 2 | Contactos identificados; sin acuerdos de respuesta. | 4 | 6 | Por completar o validar – Contrapartes y compromisos | 28.0014
D5.11 | D5 | Inventario de interfaces | Criticidad de sistemas integrados: ¿Se evalúa la criticidad de cada sistema integrado (sistema crítico, SLA, impacto de fallo)? (Admite N/A) | 1 | 2 | Sistema presupuestal calificado como crítico; otros sin evaluar. | 2 | 3 | Por completar o validar – Criticidad de sistemas integrados | 14.0015
D5.12 | D5 | Consolidación | Nivel de integración asignado: ¿Se asignó el nivel I0–I3 con base en la cantidad y dificultad de las interfaces? | 2 | 3 | I2: 4 interfaces, una compleja (SOAP legado). | 6 | 6 |  | 0
D5.13 | D5 | Terceros y ambientes | Estado de las interfaces: ¿Se sabe si cada interfaz existe, requiere cambios o debe construirla la contraparte? (Admite N/A) | 2 | 1 | No se sabe si la entidad debe construir servicios. | 2 | 6 | No se conoce si las interfaces existen o deben construirlas las contrapartes. | 56.0015
D6 · Novedad y reutilización — Complementaria · peso 5% · 7 criterios
D6.01 | D6 | Inventario de activos | Activos reutilizables identificados: ¿Se identifican código, componentes, librerías, plantillas o APIs internas reutilizables? | 2 | 2 | Componente de autenticación y plantillas UI de proyectos previos. | 4 | 6 | Por completar o validar – Activos reutilizables identificados | 10.0015
D6.02 | D6 | Clasificación del reuso | Clasificación por funcionalidad: ¿Cada funcionalidad se clasifica como nueva, adaptada, reutilizada o autogenerada? | 3 | 1 | Sin clasificación por funcionalidad. | 3 | 9 | El reuso no está clasificado por funcionalidad; el porcentaje reutilizable es una suposición. | 30.0015
D6.03 | D6 | Calidad del activo | Estado de los activos: ¿Se evaluó la calidad, documentación, pruebas, deuda técnica y licencias de los activos a reutilizar? (Admite N/A) | 2 | 1 | Estado de los componentes no evaluado. | 2 | 6 | No se evaluó el estado de los activos a reutilizar; un activo deficiente puede costar más que construirlo. | 20.0015
D6.04 | D6 | Calidad del activo | Esfuerzo de adaptación considerado: ¿Se estimó el esfuerzo de adaptar, integrar y probar los componentes reutilizados? (Admite N/A) | 2 | 1 | No se consideró esfuerzo de adaptación. | 2 | 6 | No se consideró el esfuerzo de adaptación del reuso. | 20.0015
D6.05 | D6 | Clasificación del reuso | Generación automática / low-code: ¿Se identifica el alcance resuelto por generación de código o plataformas low-code? (Admite N/A) | 1 | N/A | No se usará generación de código. | 0 | 0 |  | 0
D6.06 | D6 | Consolidación | Nivel de reutilización asignado: ¿Se asignó el nivel R1–R4 con evidencia? | 2 | 2 | R3 (≈30%) por juicio del arquitecto. | 4 | 6 | Por completar o validar – Nivel de reutilización asignado | 10.0015
D6.07 | D6 | Inventario de activos | Soluciones o patrones previos: ¿Se identifican proyectos o patrones previos de la organización aplicables? | 1 | 2 | Proyecto previo de gestión documental con firma. | 2 | 3 | Por completar o validar – Soluciones o patrones previos | 5.0015
D7 · Entorno tecnológico — Complementaria · peso 5% · 7 criterios
D7.01 | D7 | Stack | Stack tecnológico definido: ¿Se definen lenguajes, frameworks y versiones? | 3 | 3 | Java 17, Spring Boot 3, Angular 17. | 9 | 9 |  | 0
D7.02 | D7 | Plataforma y datos | Plataforma de despliegue: ¿Se define cloud / on-premise / híbrido y el proveedor? | 2 | 2 | Cloud de la entidad; proveedor por confirmar. | 4 | 6 | Por completar o validar – Plataforma de despliegue | 10.0016
D7.03 | D7 | Plataforma y datos | Base de datos y almacenamiento: ¿Se definen motor de base de datos y almacenamiento? | 2 | 3 | PostgreSQL 15 + almacenamiento de objetos. | 6 | 6 |  | 0
D7.04 | D7 | Familiaridad | Familiaridad del equipo por tecnología: ¿Se evaluó la experiencia del equipo en cada tecnología (T1–T4)? | 3 | 2 | T1 en el stack, T2 en el servicio de firma. | 6 | 9 | Por completar o validar – Familiaridad del equipo por tecnología | 15.0016
D7.05 | D7 | Herramientas y ambientes | Herramientas de desarrollo y CI/CD: ¿Se definen herramientas de construcción, integración continua, pruebas y versionamiento? | 1 | 2 | GitLab CI y SonarQube; pruebas automatizadas por definir. | 2 | 3 | Por completar o validar – Herramientas de desarrollo y CI/CD | 5.0016
D7.06 | D7 | Herramientas y ambientes | Ambientes y aprovisionamiento: ¿Se definen los ambientes (desarrollo, pruebas, preproducción, producción) y quién los aprovisiona? | 2 | 1 | Ambientes de la entidad sin responsable. | 2 | 6 | No están definidos los ambientes ni el responsable de aprovisionarlos. | 20.0016
D7.07 | D7 | Restricciones | Restricciones tecnológicas del cliente: ¿Se conocen estándares, arquitectura corporativa y licenciamiento exigidos por el cliente? | 2 | 1 | Lineamientos corporativos no recibidos. | 2 | 6 | No se conocen las restricciones tecnológicas del cliente. | 20.0016
D8 · Madurez del alcance — Complementaria · peso 7% · 11 criterios
D8.01 | D8 | Definición del problema | Objetivo definido: ¿El objetivo del proyecto está definido y aprobado? | 2 | 3 | Objetivo documentado y aprobado. | 6 | 6 |  | 0
D8.02 | D8 | Definición del problema | Usuarios y roles identificados: ¿Se identifican los usuarios y roles? | 2 | 3 | 5 roles identificados con permisos. | 6 | 6 |  | 0
D8.03 | D8 | Requisitos funcionales | Funcionalidades identificadas: ¿Las funcionalidades están identificadas? | 3 | 2 | 34 funcionalidades (≈80%). | 6 | 9 | Por completar o validar – Funcionalidades identificadas | 21.0017
D8.04 | D8 | Requisitos funcionales | Reglas de negocio conocidas: ¿Se conocen las reglas de negocio? | 2 | 1 | Faltan excepciones y reglas normativas. | 2 | 6 | Las reglas de negocio no se conocen o faltan excepciones. | 28.0017
D8.05 | D8 | Datos e integraciones | Integraciones conocidas: ¿Se conocen las integraciones? | 2 | 2 | Integraciones identificadas sin detalle. | 4 | 6 | Por completar o validar – Integraciones conocidas | 14.0017
D8.06 | D8 | Datos e integraciones | Datos conocidos: ¿Se conocen los datos (entidades, fuentes, volúmenes, calidad)? | 2 | 2 | Entidades principales definidas. | 4 | 6 | Por completar o validar – Datos conocidos | 14.0017
D8.07 | D8 | Requisitos no funcionales | Requisitos no funcionales conocidos: ¿Se conocen los requisitos no funcionales? | 2 | 1 | RNF solo enunciados. | 2 | 6 | Los requisitos no funcionales no se conocen o no se cuantifican. | 28.0017
D8.08 | D8 | Criterios de aceptación | Criterios de aceptación definidos: ¿Se definieron criterios de aceptación verificables? | 3 | 1 | Criterios de aceptación en 5 de 34 historias. | 3 | 9 | No hay criterios de aceptación verificables; sin ellos el alcance de pruebas y la aceptación son inciertos. | 42.0017
D8.09 | D8 | Límites y validación | Fuera de alcance explícito: ¿Se declara explícitamente lo que no está incluido? | 2 | 1 | Fuera de alcance no explícito. | 2 | 6 | No se declara lo que está fuera de alcance. | 28.0017
D8.10 | D8 | Límites y validación | Supuestos, restricciones y dependencias: ¿Se documentan supuestos, restricciones y dependencias del alcance? | 1 | 2 | Supuestos en la propuesta. | 2 | 3 | Por completar o validar – Supuestos, restricciones y dependencias | 7.0017
D8.11 | D8 | Límites y validación | Validación formal del alcance: ¿El alcance fue validado formalmente por el cliente o sponsor? | 2 | 1 | Revisado en taller sin aprobación. | 2 | 6 | El alcance no ha sido validado formalmente por el cliente. | 28.0018
D9 · Contexto de ejecución — Complementaria · peso 5% · 8 criterios
D9.01 | D9 | Equipo | Equipo identificado: ¿El equipo que ejecutará está identificado? | 3 | 2 | Líder técnico y 2 desarrolladores asignados; faltan QA y frontend. | 6 | 9 | Por completar o validar – Equipo identificado | 15.0018
D9.02 | D9 | Equipo | Experiencia en proyectos similares: ¿El equipo tiene experiencia en proyectos similares (arquetipo, tecnología, dominio)? | 3 | 2 | 2 proyectos similares. | 6 | 9 | Por completar o validar – Experiencia en proyectos similares | 15.0018
D9.03 | D9 | Equipo | Dedicación: ¿Se conoce la dedicación de cada integrante? | 2 | 2 | Núcleo al 100%; QA parcial. | 4 | 6 | Por completar o validar – Dedicación | 10.0018
D9.04 | D9 | Forma de trabajo | Metodología de ejecución: ¿Está definida la metodología (ágil, tradicional, híbrida) y sus ceremonias? | 2 | 3 | Scrum, sprints de 2 semanas, acordado. | 6 | 6 |  | 0
D9.05 | D9 | Forma de trabajo | Disponibilidad del cliente: ¿Está asegurada la disponibilidad del cliente / product owner para decisiones y validaciones? | 2 | 1 | Product owner con disponibilidad parcial. | 2 | 6 | No está asegurada la disponibilidad del cliente para decisiones. | 20.0018
D9.06 | D9 | Dependencias externas | Proveedores y subcontratistas: ¿Están identificados y contratados los proveedores o subcontratistas? (Admite N/A) | 1 | 2 | Proveedor de firma en contratación. | 2 | 3 | Por completar o validar – Proveedores y subcontratistas | 5.0018
D9.07 | D9 | Forma de trabajo | Distribución geográfica y horaria: ¿Se conoce la distribución del equipo y su impacto en la coordinación? | 1 | 3 | Equipo en la misma ciudad y zona horaria. | 3 | 3 |  | 0
D9.08 | D9 | Dependencias externas | Dependencias externas de ejecución: ¿Se conocen dependencias como aprobaciones, compras, accesos y sus tiempos? | 2 | 1 | Accesos y aprobaciones sin tiempos definidos. | 2 | 6 | No se conocen las dependencias externas de ejecución ni sus tiempos. | 20.0018
D10 · Sector / contexto de negocio — Complementaria · peso 3% · 6 criterios
D10.01 | D10 | Dominio | Sector y dominio identificados: ¿Se identifica el sector y el dominio funcional? | 1 | 3 | Gobierno – contratación pública. | 3 | 3 |  | 0
D10.02 | D10 | Regulación | Regulación sectorial aplicable: ¿Se identifica la regulación del sector que impacta la solución? | 3 | 2 | Normativa de contratación y firma identificadas. | 6 | 9 | Por completar o validar – Regulación sectorial aplicable | 9.0019
D10.03 | D10 | Contratación y gobierno | Modalidad contractual: ¿Se conoce la modalidad (licitación, precio fijo, tiempo y materiales, bolsa de horas)? | 2 | 2 | Precio fijo por licitación. | 4 | 6 | Por completar o validar – Modalidad contractual | 6.0019
D10.04 | D10 | Contratación y gobierno | Stakeholders y aprobaciones: ¿Se conocen los stakeholders y el ciclo de aprobaciones? | 2 | 1 | Comité mencionado; ciclo no definido. | 2 | 6 | No se conocen los stakeholders ni el ciclo de aprobaciones. | 12.0019
D10.05 | D10 | Contratación y gobierno | Restricciones de calendario: ¿Se conocen fechas límite, hitos o ventanas de despliegue? | 2 | 2 | Producción antes del cierre de vigencia fiscal. | 4 | 6 | Por completar o validar – Restricciones de calendario | 6.0019
D10.06 | D10 | Regulación | Requisitos de auditoría y documentación: ¿Se conocen los entregables documentales y de auditoría exigidos por el sector o cliente? | 1 | 1 | Requisitos documentales no recibidos. | 1 | 3 | No se conocen los requisitos documentales y de auditoría del cliente. | 6.0019
D11 · Evidencia histórica disponible — Complementaria · peso 5% · 7 criterios
D11.01 | D11 | Cantidad y similitud | Cantidad de comparables: ¿Cuántos proyectos comparables se tienen? | 3 | 1 | 3 comparables en Jira. | 3 | 9 | Hay pocos o ningún proyecto comparable. | 30.0019
D11.02 | D11 | Cantidad y similitud | Similitud de los comparables: ¿Qué tan similares son (arquetipo, tipo de desarrollo, tamaño, tecnología, sector)? | 3 | 2 | 2 del mismo arquetipo, tamaños distintos. | 6 | 9 | Por completar o validar – Similitud de los comparables | 15.0019
D11.03 | D11 | Calidad del dato | Completitud de los datos: ¿Los comparables tienen esfuerzo real, duración, tamaño y equipo registrados? | 3 | 1 | Worklogs incompletos en 2 de 3. | 3 | 9 | Los datos de los comparables están incompletos. | 30.002
D11.04 | D11 | Calidad del dato | Consistencia del registro: ¿El registro en la herramienta (p. ej. Jira) es consistente en tiempos, estados y tipos? | 2 | 1 | Estados y tipos inconsistentes. | 2 | 6 | El registro histórico es inconsistente. | 20.002
D11.05 | D11 | Explotación del histórico | Normalización del tamaño: ¿Los comparables tienen el tamaño expresado en la misma unidad? | 2 | 0 | Sin unidad de tamaño común. | 0 | 6 | El tamaño de los comparables no está normalizado. | 30.002
D11.06 | D11 | Explotación del histórico | Productividad histórica derivada: ¿Se calculó la productividad (horas por unidad de tamaño)? | 2 | 1 | Productividad solo para 1 proyecto. | 2 | 6 | No se calculó la productividad histórica. | 20.002
D11.07 | D11 | Cantidad y similitud | Vigencia de los comparables: ¿Los comparables son recientes y con proceso y tecnología vigentes? | 1 | 3 | Últimos 2 años, misma tecnología. | 3 | 3 |  | 0

## Resultados
Resultados de la evaluación de madurez
Ficha a analizar (seleccionar): | Ejemplo | Todas las cifras de esta hoja se leen de la ficha seleccionada (Ejemplo o Ficha).
Proyecto | Portal de gestión y firma electrónica de contratos
Cliente / área | Entidad pública – Dirección de Contratación
Evaluador(es) | Arquitecto de soluciones + Líder de estimación
Fecha de evaluación | 2026-09-22
Momento de estimación | Propuesta comercial (preventa)
Madurez general | Nivel final |  |  | Arquetipo principal | [8 empty] | Técnica de estimación sugerida
56.72% | N3 - Intermedio |  |  | Aplicaciones y soluciones digitales | [8 empty] | Analogía con histórico + descomposición (WBS); estimación preliminar.
Madurez por dimensión
Dimensión | Tipo | Peso | Madurez | Nivel | Aporte | N° criterios | En 0 | En 1 | En 2 | En 3 | N/A | Sin evaluar | Principal brecha
D1 · Tipo de desarrollo | Núcleo | 12% | 60% | N4 - Definido | 7.2% | 12 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | No se detalla qué cambia en las funcionalidades existentes. En evolutivos el tamaño es la suma de movimientos de datos agregados, modificados y eliminados; identificarlos.
D2 · Tipo de solución / arquetipo | Núcleo | 11% | 71.01% | N4 - Definido | 7.812% | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | Los drivers de los arquetipos secundarios no están cuantificados.
D3 · Tamaño funcional | Núcleo | 18% | 49.46% | N3 - Intermedio | 8.903% | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | No se identifican los movimientos de datos (Entradas, Salidas, Lecturas, Escrituras); el tamaño queda como aproximación. Medir al menos una muestra representativa.
D4 · Complejidad | Núcleo | 15% | 58.97% | N3 - Intermedio | 8.846% | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | Los requisitos de seguridad no están especificados ni clasificados.
D5 · Integración / interdependencia | Núcleo | 14% | 51.19% | N3 - Intermedio | 7.167% | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | No está definido el manejo de errores (reintentos, idempotencia, conciliación).
D6 · Novedad y reutilización | Complementaria | 5% | 47.22% | N3 - Intermedio | 2.361% | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | El reuso no está clasificado por funcionalidad; el porcentaje reutilizable es una suposición.
D7 · Entorno tecnológico | Complementaria | 5% | 68.89% | N4 - Definido | 3.444% | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | No se conocen las restricciones tecnológicas del cliente.
D8 · Madurez del alcance | Complementaria | 7% | 56.52% | N3 - Intermedio | 3.957% | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | No hay criterios de aceptación verificables; sin ellos el alcance de pruebas y la aceptación son inciertos.
D9 · Contexto de ejecución | Complementaria | 5% | 64.58% | N4 - Definido | 3.229% | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | No se conocen las dependencias externas de ejecución ni sus tiempos.
D10 · Sector / contexto de negocio | Complementaria | 3% | 60.61% | N4 - Definido | 1.818% | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | No se conocen los stakeholders ni el ciclo de aprobaciones.
D11 · Evidencia histórica disponible | Complementaria | 5% | 39.58% | N2 - Preliminar | 1.979% | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | El tamaño de los comparables no está normalizado.
Madurez general ponderada |  | 100% | 56.72% | N3 - Intermedio | 56.72% | 109 | 4 | 39 | 48 | 16 | 2 | 0 | No aplica tope
Caracterización del proyecto (valores del catálogo)
D1 · Tipo de desarrollo predominante | Nuevo desarrollo
D1 · Control de composición | Composición suma 100%
D2 · Arquetipo principal | Aplicaciones y soluciones digitales
D2 · Arquetipos secundarios | Seguridad, identidad y confianza digital; Integración e interoperabilidad
D2 · Predominio del arquetipo | Predominio claro
D3 · Clase de tamaño | Clase L
D3 · Tamaño aproximado | ≈ 272 PF (aproximación)
D3 · Tamaño medido | Sin medición detallada
D4 · Puntaje de complejidad | Puntaje 7 / 10
D4 · Nivel de complejidad | Complejidad Alta
D5 · Nivel de integración | I2 - Media
D6 · Nivel de reutilización | R3 - Baja
D7 · Entorno tecnológico | T2 - Parcialmente conocida
D8 · Madurez del alcance (catálogo) | M3 - Definido
D9 · Contexto de ejecución | Parcialmente conocido
D10 · Sector | Gobierno
D11 · Evidencia histórica | E2 - Baja
Top 10 brechas priorizadas (puntaje bajo × peso del criterio × peso de la dimensión)
Criterio | ID | Puntaje | Subdimensión | [9 empty] | Hallazgo / comentario sugerido | Prioridad
Movimientos de datos por proceso | D3.07 | 1 | Movimientos de datos | [9 empty] | No se identifican los movimientos de datos (Entradas, Salidas, Lecturas, Escrituras); el tamaño queda como aproximación. Medir al menos una muestra representativa. | 108.0011
Requisitos de seguridad clasificados | D4.06 | 1 | Seguridad | [9 empty] | Los requisitos de seguridad no están especificados ni clasificados. | 90.0013
Caracterización de reglas | D4.02 | 1 | Reglas de negocio | [9 empty] | Las reglas no están caracterizadas (faltan excepciones o cálculos); la calificación de complejidad no es confiable. | 90.0012
Manejo de errores y recuperación | D5.07 | 0 | Comportamiento y errores | [9 empty] | No está definido el manejo de errores (reintentos, idempotencia, conciliación). | 84.0014
Intercambios mapeados a datos y procesos | D5.02 | 1 | Inventario de interfaces | [9 empty] | Las interfaces no están asociadas a procesos ni a los datos intercambiados; el tamaño de la integración queda sin sustento. | 84.0014
Trazabilidad requisito – medición | D3.13 | 1 | Consolidación del tamaño | [9 empty] | No hay trazabilidad requisito–proceso–tamaño; dificulta auditar la medición y gestionar cambios de alcance. | 72.0012
RNF que se convierten en funcionalidad | D3.10 | 1 | Requisitos no funcionales | [9 empty] | Requisitos como auditoría, notificaciones o gestión de permisos no se trasladaron al tamaño funcional; suelen omitirse y generar subestimación. | 72.0012
Tamaño del cambio en evolutivos | D3.09 | 1 | Consolidación del tamaño | [9 empty] | El tamaño del cambio no está desagregado en agregados, modificados y eliminados. | 72.0011
Eventos desencadenantes | D3.04 | 1 | Procesos funcionales | [9 empty] | No se identifican los eventos desencadenantes; es la base para delimitar correctamente cada proceso funcional. | 72.0011
Nivel de granularidad homogéneo | D3.02 | 1 | Estrategia de medición | [9 empty] | La granularidad de los requisitos es heterogénea; medir con requisitos a distinto nivel genera errores de tamaño. Normalizar al nivel de proceso funcional. | 72.0011
Validaciones de consistencia
Regla | Estado | Acción sugerida
V1 · Los porcentajes de composición del tipo de desarrollo suman 100%. | OK
V2 · Si hay componente evolutivo, de modernización o mantenimiento, existe línea base del activo (D1.03). | ⚠ Revisar | Se modifica un activo existente sin línea base funcional: D1.03 no debería ser N/A ni ≤ 1.
V3 · El arquetipo Modernización no convive con un tipo de desarrollo predominantemente nuevo. | OK
V4 · El arquetipo principal Integración tiene al menos 3 interfaces. | OK
V5 · Si se declara Integración (principal o secundario) se registra el N° de interfaces. | OK
V6 · Las interfaces declaradas cuentan con inventario (D5.01 ≥ 2). | OK
V7 · El N° de procesos funcionales está respaldado por inventario (D3.05 ≥ 2). | OK
V8 · Si el inventario de procesos está calificado (D3.05 ≥ 2) se registra la cantidad. | OK
V9 · Seguridad calificada como crítica (factor = 2) tiene requisitos especificados (D4.06 ≥ 2). | ⚠ Revisar | Se califica la seguridad como crítica sin requisitos especificados; la complejidad no está sustentada.
V10 · Reglas calificadas como complejas (factor = 2) están caracterizadas (D4.02 ≥ 2). | OK
V11 · Reutilización alta (> 70%) respaldada por la evaluación de los activos (D6.03 ≥ 2). | OK
V12 · Tecnología T1 respaldada por la evaluación de familiaridad (D7.04 ≥ 2). | OK
V13 · Con 4 o más comparables, sus datos están completos (D11.03 ≥ 2). | OK
V14 · Un alcance M3/M4 es coherente con una madurez de tamaño ≥ umbral núcleo. | OK
V15 · Integración I3 con ambientes de prueba de terceros confirmados (D5.09 ≥ 2). | OK
Inconsistencias detectadas | 2
Interpretación de niveles de madurez
Nivel | Desde | Interpretación | [10 empty] | Técnica sugerida
N1 - Incipiente | 0% | Información insuficiente; la estimación sería una conjetura. | [10 empty] | Juicio experto / Delphi con rango amplio; priorizar levantamiento de información antes de comprometer una cifra.
N2 - Preliminar | 20% | Visión general con vacíos críticos. | [10 empty] | Juicio experto + analogía; estimación de orden de magnitud.
N3 - Intermedio | 40% | Alcance principal conocido; faltan detalles relevantes. | [10 empty] | Analogía con histórico + descomposición (WBS); estimación preliminar.
N4 - Definido | 60% | Alcance definido y mayormente cuantificado. | [10 empty] | Tamaño funcional + productividad histórica, contrastado con descomposición.
N5 - Validado | 80% | Información completa, cuantificada y validada. | [10 empty] | Tamaño funcional + modelo paramétrico calibrado; desempeño empírico si el equipo es conocido.

## Glosario
Glosario de conceptos de medición funcional usados en el modelo
Los criterios de Tamaño, Integración y Tipo de desarrollo aplican los conceptos del método de medición funcional COSMIC (ISO/IEC 19761). Se incluyen aquí para que el evaluador califique con el mismo significado.
Concepto | Definición | Uso en la evaluación
Propósito de la medición | Razón por la cual se mide (p. ej. cotizar un proyecto). Determina qué se incluye y con qué detalle. | D3.01
Alcance de la medición | Conjunto de requisitos funcionales y piezas de software incluidos en una medición. | D3.01, D1.07
Capa | División funcional de la arquitectura (p. ej. aplicación, servicios, infraestructura) cuyos componentes se miden por separado. | D1.08
Componente par | Pieza de software en la misma capa que intercambia datos con la que se mide; se trata como usuario funcional. | D1.08, D5.02
Frontera | Límite conceptual entre el software medido y sus usuarios funcionales. | D1.07, D5.02
Usuario funcional | Emisor o receptor de datos del software: persona (por rol), otro sistema, dispositivo o componente. | D2.08, D3.03
Evento desencadenante | Suceso fuera del software (acción de usuario, mensaje, tiempo) que inicia un proceso funcional. | D3.04
Proceso funcional | Conjunto único de movimientos de datos que responde a un evento desencadenante y termina cuando completa su respuesta. Unidad para contar «funcionalidades». | D1.04, D3.05, Parte A (D3)
Objeto de interés | Cosa del negocio sobre la que el software almacena o procesa información (contrato, proveedor…). | D3.06
Grupo de datos | Conjunto de atributos que describen un mismo objeto de interés. | D3.06, D5.02
Movimiento de datos | Movimiento de un grupo de datos. Hay cuatro tipos: Entrada, Salida, Lectura y Escritura. Cada uno vale 1 punto de función. | D3.07, D3.12
Entrada (E) | Mueve un grupo de datos desde un usuario funcional hacia el software a través de la frontera. | D3.07, D5.02
Salida (X) | Mueve un grupo de datos desde el software hacia un usuario funcional (incluye reportes y mensajes). | D3.07, D3.12, D5.02
Lectura (R) | Trae un grupo de datos desde almacenamiento persistente al proceso. | D3.07
Escritura (W) | Lleva un grupo de datos desde el proceso a almacenamiento persistente. | D3.07
Manipulación de datos | Cálculos y transformaciones dentro de un proceso. El tamaño funcional no la mide por separado; por eso se captura en Complejidad. | D4.03
Nivel de granularidad | Nivel de detalle de los requisitos. Para medir, todos deben estar al nivel de proceso funcional. | D3.02
Tamaño de un cambio | En evolutivos: suma de movimientos de datos agregados, modificados y eliminados. | D1.05, D3.09
Aproximación temprana | Estimación del tamaño cuando no hay detalle: N° de procesos × tamaño promedio calibrado. | Parte A (D3), Parametros
Requisito no funcional que genera funcionalidad | Requisito de calidad que al detallarse se implementa como procesos funcionales (bitácoras, notificaciones, permisos). | D3.10